## Форма 1-ПС
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | 516594604 | 690664465 | 50160196 | 989832552 | 226599209 | 837210008 | 532321477 | 915905301 | 724723990
2007-01-01 | 2007-01-01
21
1 | 487440527 | 1: Форма 1-ПС (образование)
2 | 801121533 |  | Наименование субъекта РФ | Код субъекта РФ | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок предостав-ления | Дата заполнения
3 | 977913660 |  | Чувашская Республика | 21 | I полугодие 2007 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007 | 2007-07-12
4 | 418787256 | 1: Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта "Образование"
5 | 205206926 | № | Задачи и основные мероприятия | Единица измерения контрольного показателя | Плановое значение на 2007 год для субъекта РФ | Значение на отчетную дату | Финансирование из федерального бюджета, млн рублей |  | Финансирование из консолидированного бюджета субъекта РФ, млн рублей |  | Периодичность отчета
6 | 744022392 | 6: плановое на 2007 год; 7: фактическое на отчетную дату; 8: плановое на 2007 год; 9: фактическое на отчетную дату
7 | 35305752 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8 | 100519774 | 2: Приоритетный национальный проект "Образование"
9 | 77538726 | 2: По направлению "Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования"
10 | 439621198 | 1. | Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | школ | 33 | 22 | 33 | 22 | 4 | 0 | Г, П, К
11 | 326413507 | 1: 2.; 2: Государственная поддержка учреждений начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы
12 | 345467769 | 2.1. | Число учреждений начального и среднего профессионального образования в субъекте РФ, победивших в конкурсе (в рамках государственной поддержки) | учреждений | X | 0 | X | X | X | X | Г, П, К
13 | 526023554 | 2.2. | Объем средств государственной поддержки (за счет субсидий из федерального бюджета), фактически полученных учреждениями начального и среднего профессионального образования в субъекте РФ | тысяч рублей | X | 0 | X | X | X | X | Г, П, К
14 | 395771501 | 2.3. | Объем средств софинансирования, фактически привлеченных учреждениями начального и среднего профессионального образования в субъекте РФ, всего (2.3.1+2.3.2+2.3.3) | тысяч рублей | 0 | 0 | X | X | X | X | Г, П, К
15 | 815801702 | 2: в том числе:
16 | 829526217 | 2.3.1. | - собственные внебюджетные средства | тысяч рублей | 0 | 0 | X | X | X | X | Г, П, К
17 | 726233444 | 2.3.2. | - привлеченные средства работодателей | тысяч рублей | 0 | 0 | X | X | X | X | Г, П, К
18 | 56987286 | 2.3.3. | - привлеченные средства органа исполнительной власти субъекта РФ | тысяч рублей | 0 | 0 | X | X | X | X | Г, П, К
19 | 418310940 | 3. | Поддержка талантливой молодежи | человек | 16 | 0 | 0.48 | 0 | 12.04 | 6.04 | Г, П
20 | 269700411 | 4. | Поощрение лучших учителей | человек | 112 | 0 | 11.2 | 0 | 0.3 | 0 | Г, П
21 | 96159854 | 2: По направлению "Внедрение современных образовательных технологий"
22 | 565797653 | 5. | Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети Интернет (с оплатой трафика) | школ | 189 | 186 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | Г, П, К
23 | 336209841 | 6. | Оснащение школ ежегодно учебно-наглядными пособиями и оборудованием | комплектов | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Г, П, К, М
24 | 722456917 | 6.1. | в том числе за счет средств федерального бюджета | комплектов | 113 | 0 | X | X | X | X | Г, П, К, М
25 | 48004351 | 2: По направлению "Повышение уровня воспитательной работы в школах"
26 | 811776552 | 7. | Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям | человек | 7433 | 7433 | 108.491 | 72.327 | 16.9 | 8.448 | Г, П, К, М
27 | 648610220 | 2: По направлению "Развитие системы профессиональной подготовки в армии"
28 | 460282714 | 8. | Создание в воинских частях учебных центров начального профессионального образования для военнослужащих срочной службы |  | X | X | X | X |  |  | Г, П, К
29 | 333501514 | 8.1. | количество создаваемых центров | единиц |  |  | X | X | X | X | Г, П, К
30 | 466499159 | 8.2. | количество обучающихся в создаваемых центрах | человек |  |  | X | X | X | X | Г, П, К
31 | 948128879 | 2: По направлению "Сельский школьный автобус" | Г, П, К
32 | 225441252 | 9. | Приобретение школьных автобусов | единиц | 54 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 11.02 | Г, П, К
33 | 308157678 | 9.1. | в том числе за счет средств федерального бюджета | единиц | 28 | 0 | X | X | X | X | Г, П, К
34 | 711871776 | 2: По направлению "Организация питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях"
35 | 186076238 | 1: 10.*; 2: Охват учащихся общеобразовательных учреждений профилактическими осмотрами в декретированные сроки
36 | 66742016 | 10.1. | Число учащихся в субъекте РФ, прошедших профилактические осмотры в декретированные сроки и их распределение по группам здоровья: | человек | 141161 | 57800 | 0 | 0 | 8.3 | 3.4 | Г, П
37 | 360198182 | 2: в том числе:
38 | 295660089 | 10.1.1. | I-ая группа здоровья | человек | X | 9437 | X | X | X | X | Г, П
39 | 507396637 | 10.1.2. | II-ая группа здоровья | человек | X | 41011 | X | X | X | X | Г, П
40 | 396473952 | 10.1.3. | III-я группа здоровья | человек | X | 7225 | X | X | X | X | Г, П
41 | 953857837 | 10.1.4. | IV-ая группа здоровья | человек | X | 127 | X | X | X | X | Г, П
42 | 744961394 | 10.1.5. | V-ая группа здоровья | человек | X | 0 | X | X | X | X | Г, П
43 | 751044024 | 1: 11.*; 2: Охват учащихся общеобразовательных учреждений иммунизацией в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
44 | 337821864 | 11.1. | Число учащихся в субъекте РФ, получивших профилактические прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | человек | 96250 | 20292 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.15 | Г, П, К
45 | 677857845 | 1: 12.*; 2: Повышение уровня обеспеченности медицинской помощью в общеобразовательных учреждениях
46 | 268268955 | 12.1. | Число нормативных должностей врачей-педиатров в штате учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи учащимся в общеобразовательных учреждениях в субъекте РФ | единиц | 68 | 66 | X | X | X | X | Г, П
47 | 828442703 | 12.2. | Число занятых должностей врачей-педиатров в штате учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи учащимся в общеобразовательных учреждениях, в субъекте РФ | единиц | 63 | 60 | X | X | X | X | Г, П
48 | 435927062 | 12.3. | Число физических лиц врачей-педиатров, в штате учреждений здравоохранения оказывающих медицинскую помощь учащимся в общеобразовательных учреждениях в субъекте РФ | единиц | 62 | 60 | X | X | X | X | Г, П
49 | 370652656 | 12.4. | Число нормативных должностей среднего медицинского персонала в штате учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи учащимся в общеобразовательных учреждениях в субъекте РФ | единиц | 174.5 | 168.5 | X | X | X | X | Г, П
50 | 402678848 | 12.5. | Число занятых должностей средним медицинским персоналом в штате учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи учащимся в общеобразовательных учреждениях в субъекте РФ | единиц | 165.25 | 163 | X | X | X | X | Г, П
51 | 938566322 | 12.6. | Число физических лиц среднего медицинского персонала в штате учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь учащимся в общеобразовательных учреждениях в субъекте РФ | единиц | 142 | 140 | X | X | X | X | Г, П
52 | 70356558 | 12.7. | Число общеобразовательных учреждений в субъекте РФ, которые должны иметь в своем составе оснащенные медицинские пункты в соответствии с нормативами | учреждений | 561 | 561 | X | X | X | X | Г, П
53 | 549121338 | 12.8. | Число общеобразовательных учреждений в субъекте РФ, имеющих оснащенные медицинские пункты в соответствии с нормативами | учреждений | X | 159 | X | X | X | X | Г, П
54 | 629674508 | 1: 13.; 2: Повышение уровня организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
55 | 49277023 | 13.1. | Число учащихся в субъекте РФ, получающих горячее питание в общеобразовательных учреждениях в соответствии с нормативными требованиями | человек | 131241 | 131241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г, П, К
56 | 199307957 | 2: в том числе:
57 | 476415597 | 13.1.1. | с 6 до 9 лет | человек | X | 49336 | X | X | X | X | Г, П, К
58 | 261481328 | 13.1.2. | с 10 до 14 лет | человек | X | 62448 | X | X | X | X | Г, П, К
59 | 80091636 | 13.1.3. | с 15 до 17 лет | человек | X | 19457 | X | X | X | X | Г, П, К
60 | 278755700 | 13.2. | Число общеобразовательных учреждений в субъекте РФ, имеющих пищеблоки и/или столовые, оснащенные в соответствии с нормативами | учреждений | 477 | 477 | X | X | X | X | Г, П
61 | 810770785 | 1: 14.; 2: Поддержка органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации общеобразовательных учреждений в рамках организации здорового питания и медицинского обеспечения
62 | 364028334 | 14.1. | Объемы финансирования в субъекте РФ программы совершенствования организации питания и медицинского обеспечения учащихся в общеобразовательных учреждениях | млн рублей |  |  | X | X | X | X | Г, П
63 | 175700445 | 2: в том числе:
64 | 849926933 | 14.1.1. | расходы субъекта Российской Федерации на питание учащихся в рамках программы | млн рублей |  |  | X | X | X | X | Г, П
65 | 24315303 | 14.1.2. | расходы субъекта Российской Федерации на медицинское обеспечение учащихся в рамках программы | млн рублей |  |  | X | X | X | X | Г, П
66 | 705358918 | 14.1.3. | расходы муниципальных образований субъекта Российской Федерации на питание учащихся в рамках программы | млн рублей |  |  | X | X | X | X | Г, П
67 | 833036649 | 14.1.4. | расходы муниципальных образований субъекта Российской Федерации на медицинское обеспечение учащихся в рамках программы | млн рублей |  |  | X | X | X | X | Г, П
68 | 93074059 |  | ИТОГО |  | X | X | 153.171 | 95.227 | 66.06 | 41.058 | Г, П, К, М
* - отчетность по пунктам 10, 11, 12 предоставляется органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.
Поля для дополнительных сведений
Пункт 2. В конкурсе участвовало одно учреждение НПО, но не победило.
Пункт 5, столбцы 6-7. Сумма средств из федерального бюджета не определена. Подключение школ к широкополостному Интернету производится за счет средств ОАО "ВолгаТелеком".
Пукнт 6, столбец 5. Сумма средств на оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием будет известна после проведения конкурса и определения поставщиков.
Пункт 8. Данное направление ПНПО в республике не реализуется.
Пункт 11.1, столбец 6. Средства из федерального бюджета отдельно на профилактические прививки учащимся в общей сумме выделенных средств не указываются.
Пункт 14.1. В республике отдельная программа совершенствования организации питания и медицинского обеспечения учащихся в общеобразовательных учреждениях не принята.
Пункт 13.1, столбцы 8 и 9. Учащиеся горячим питанием обеспечиваются за счет внебюджетных средств.
Пункт 3, столбец 5. В первом полугодии 16 талантливой молодежи из ЧР премия Президента РФ не назначена. Список лиц для присуждения премии Президента РФ направлен в Минобрнауки России 16 июля т.г.
|  | . | Пункт 3, столбец 9. В данном пункте указана сумма финансирования из республиканского бюджета: ежемесячные стипендии Президента ЧР по 1000 руб. для 1000 творчески устремленной молодежи и четыре Госпермии ЧР по 10 тыс.рублей.
Пункт 6, столбец 5. В первом полугидии т.г. школы учебно-наглядное оборудование не получили. Проведен конкурс на выявление поставщиков оборудования, с которыми заключен госконтракт на поставку, и открыто финансирование. Оборудование в школы поступят в третьем квартале т.г.
Пункт 6, столбец 9. В первом полугидии т.г. проведен конкурс на выявление поставщиков учебно-наглядного оборудования, с которыми заключен госконтракт на поставку, и открыто финансирование на 8,0 млн.рублей.
Пункт 9, столбец 5. В первом полугодии в школы автобусы не поступили. Проведен конкурс на выявление поставщиков автобусов, с которыми заключен госконтракт на поставку школьных автобусов, и открыто финансирование. Автобусы поступят в третьем квартале т.г.
Пункт 9, столбец 9. В первом полугодии проведен конкурс на выявление поставщиков автобусов, с которыми заключен госконтракт на поставку школьных автобусов, и открыто финансирование на 11,02 млн.рублей.
|  |  | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | Г.П.Чернова
Note on G75: При заполнении этих строк в графе "№" указывается № основной строки, к которой относятся дополнительные сведения
Note on G8: Щелчком мыши выделить ячейку, нажать на появившуюся командную кнопку; в раскрывшемся списке найти и выделить требуемый субъект РФ (субъекты РФ расположены в алфавитном порядке).
Note on I8: Щелчком мыши выделить ячейку, нажать на появившуюся командную кнопку; в раскрывшемся списке найти и выделить требуемый отчетный период.
Note on M91: obrazov28:

## Форма 3-СГ
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 |  | 42458085 | 494279844 | 657942781 | 906311195 | 4727965 | 357870437 | 183330337 | 314747126
2007-01-01 | 2007-06-30
21
Форма 3-СГ (образование)
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"
Чувашская Республика
наименование субъекта РФ
|  |  |  | за период с | 2007-01-01 | по | 2007-06-30
|  | № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 1. | 1.2. | Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
|  | 2. | 1.2.5. | Информирование об условиях участия в конкурсе | 2007-03-01 | 2007-01-31 | Выполнено. |  | 2 ноября 2006 года направлено письмо в органы управления образованием об условиях участия школ в конкурсе в 2007 году, 6 декабря - о показателях к критериям участия. Условия участия и показатели к критериям участия размещены на сайте Минобразования Чувашии, республиканского оператора - Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий (ЦНОТ), на баннере Минобразования Чувашии "Нацпроект "Образование". ЦНОТ проводилось консультирование руководителей школ по оформлению документов для представления на конкурс.
|  | 3. | 1.2.6. | Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе | 2007-03-01 | 2007-02-28 | Выполнено. |  | На конкурс подано 126 заявок органами государственно-общественного управления общеобразовательных учреждений.
|  | 4. | 1.2.7. | Проведение конкурса и отбор общеобразовательных учреждений, формирование списков победителей конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (далее - школы-победители) | 2007-04-30 | 2007-04-26 | Выполнено. |  | Конкурсный отбор проведен экспертами семи общественных организаций. 25 апреля состоялось заседание республикаснкой конкурсной комиссии, где рассмотрен рейтинг общеобразовательных учреждений. 26 апреля состоялось заседание рабочей группы по реализации ПНПО в Чувашской Республике, на котором утвержден список 33 школ-победителей.
|  | 5. | 1.2.10. | Финансирование субъектами Российской Федерации школ-победителей | 2007-06-10 | 2007-06-28 | Выполняется. | В соответствии с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2007 год, утвержденным приказом Минфина России от 8 декабря 2006 г. № 163н, и на основании уведомления № 2 от 8 февраля 2007 года о бюджетных ассигнованиях и поквартальном распределении бюджетных ассигнований из 33 млн. рублей на II квартал запланировано выделение 22 млн. рублей, на III квартал - 11 млн.рублей. | 28 июня 2007 г. средства в сумме 22 млн. рублей перечислены органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
|  | 6. | 1.2.12. | Выполнение школами - победителями программ развития | 2007-12-06 |  | Выполняется. |  | В июне школами-победителями составлена заявка на расходование средств государственной поддержки из федерального бюджета, проанализировано выполнение программы развития во втором полугодии 2006-2007 учебного года.
|  | 7. | 6. | Денежное поощрение лучших учителей
|  | 8. | 6.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе | 2007-03-15 | 2007-01-31 | Выполнено. |  | 2 ноября 2006 года направлено письмо в органы управления образованием об условиях участия учителей в конкурсе в 2007 году, 6 декабря - о показателях к критериям участия. Условия участия и показатели к критериям участия размещены на сайте Минобразования Чувашии, республиканского оператора - Чувашского республиканского института образования (ЧРИО), на баннере "Нацпроект "Образование". ЧРИО проводилось консультирование учителей.
|  | 9. | 6.2. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | 2007-03-15 | 2007-03-15 | Выполнено. |  | Решением рабочей группы по реализации ПНПО в Чувашской Республике от 22 декабря 2006 года в республике объявлен конкурс лучших учителей на получение денежного поощрения. В конкурсном отборе участвуют 470 учителей. Прием конкурсной документации осуществлялся республиканским оператором - Чувашским республиканским институтом образования (ЧРИО).
|  | 10. | 6.3. | Проведение экспертизы представленных заявок | 2007-04-15 | 2007-04-15 | Выполнено. |  | В экспертизе документов учителей участвуют эксперты шести общественных организаций. До 28 марта проведена техническая экспертиза поданных на конкурс документов, 29 марта состоялась учеба экспертов, 30 марта - заседание республиканской конкурсной комиссии.
|  | 11. | 6.4. | Подведение итогов конкурса, формирование спиской учителей-победителей конкурса | 2007-05-01 | 2007-04-26 | Выполнено. |  | Конкурсный отбор лучших учителей проведен экспертами шести общественных организаций. 25 апреля состоялось заседание республикаснкой конкурсной комиссии, где рассмотрен рейтинг учителей по итогам конкурсного отбора. 26 апреля состоялось заседание рабочей группы по реализации ПНПО в Чувашской Республике, на котором утвержден список 112 лучших учителей - победителей конкурсного отбора.
|  | 12. | 6.5. | Направление списков учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | 2007-06-15 | 2007-05-16 | Выполнено. |  | Список, оформленный в соответствии с регламентом, направлен в Минобрнауки России 16 мая 2007 года.
|  | 13. | 7. | Приобретение школьных автобусов
|  | 14. | 7.3. | Корректировка технических требований к автобусам для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, формирование обобщенной потребности субъектов Российской Федерации в автобусах | 2007-02-10 | 2007-02-05 | Выполнено. |  | Минобразованием Чувашии 5 февраля т.г. направлена в Рособразование потребность общеобразовательных учреждений в автобусах в соответствии с республиканской программой реструктуризации школ.
|  | 15. | 7.6. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | 2007-04-30 | 2007-04-28 | Выполнено. |  | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Рособразованием Соглашение о сотрудничестве по оснащению общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, автобусами подписано 28 апреля 2007 г. № 75/АО-07.
|  | 16. | 8. | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием
|  | 17. | 8.1. | Корректировка технических требований к учебному и учебно-наглядным оборудованиям для оснащения общеобразовательных учреждений и составление номенклатуры типовых комплектов, формирование обобщенной потребности субъектов Российской Федерации в учебном оборудовании | 2007-02-10 | 2007-02-05 | Выполнено. |  | Минобразованием Чувашии 5 февраля т.г. в Рособразование направлена потребность общеобразовательных учреждений в учебном оборудовании.
|  | 18. | 8.4. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на поставку в субъекты Российской Федерации учебного и учебно-наглядного оборудования | 2007-04-30 | 2007-04-28 | Выполнено. |  | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Рособразованием Соглашение о сотрудничестве по оснащению общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, автобусами подписано 28 апреля 2007 г. № 75/АО-07.
|  | 19. | 9. | Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования
|  | 20. | 9.13. | Реализация субъектами Российской Федерации - победителями конкурса комплексных проектов модернизации образования | 2007-12-15 |  | Выполняется. |  | В 26 апреля между Кабинетом Министров ЧР и Рособразованием заключено Соглашение № 11-848 о предоставлении субсидии на внедрение комплексного проекта модернизации образования. Издан Указ Президента ЧР от 19 мая 2007 г. № 39 "О дополнительных мерах государственной поддержки системы образования в Чувашской Республике". Приняты распоряжение Кабинета Министров ЧР от 23 апреля 2007 г. № 118-р, которым утверждены основные направления реализации комплексного проекта модернизации образования в ЧР, и постановление Кабинета Министров ЧР от 28 июня 2007 г. № 159, которым утверждены Правила предоставления средств из республиканского бюджета ЧР бюджетам муниципальных районов и городских округов на внедрение комплексного проекта модернизации образования в ЧР в 2007 году. Изданы приказы Минобразования Чувашии от 10 мая 2007 г. № 550 "О мерах по реализации комплексного проекта модернизации образования" и от 6 июня 2007 г. № 667 "Об утверждении состава республиканской рабочей группы по реализации комплексного проекта модернизации образования". 2-3 июня проведен двухдневный семинар с педагогическим активом республики по вопросам реализации комплексного проекта модернизации с приглашением преподавателей с "Эврики". Разработана дорожная карта реализации комплексного проекта модернизации образования.
|  | 21. | 10. | Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы
|  | 22. | 10.10. | Подготовка государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования заявок на участие в конкурсе | 2007-04-30 | 2007-04-11 | Выполнено. |  | На участие в конкурсе заявка направлена ГОУ СПО "Чебоксарский экономико-технологический колледж".
|  |  | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | [5 empty] | Г.П.Чернова
Note on I11: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on J11: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Вспомогательный (hidden)
Название субъекта РФ | Код региона | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Агинский Бурятский автономный округ | 80 | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Алтайский край | 22 |  | 2008 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2008
Амурская область | 28 | полугодовая | I полугодие 2007 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Архангельская область | 29 |  | I полугодие 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Астраханская область | 30 | квартальная | I квартал 2007 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Белгородская область | 31 |  | III квартал 2007 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Брянская область | 32 |  | I квартал 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Владимирская область | 33 |  | III квартал 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Волгоградская область | 34 | месячная2 | январь 2007 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Вологодская область | 35 |  | февраль 2007 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Воронежская область | 36 |  | март 2007 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
г.Москва | 77 |  | апрель 2007 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
г.Санкт-Петербург | 78 |  | май 2007 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Еврейская автономная область | 79 |  | июнь 2007 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Ивановская область | 37 |  | июль 2007 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Иркутская область | 38 |  | август 2007 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
Кабардино-Балкарская Республика | 07 |  | сентябрь 2007 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
Калининградская область | 39 |  | октябрь 2007 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
Калужская область | 40 |  | ноябрь 2007 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
Камчатский край | 41 |  | декабрь 2007 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
Карачаево-Черкесская Республика | 09 |  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
Кемеровская область | 42 |  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
Кировская область | 43 |  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
Корякский автономный округ | 82 |  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
Костромская область | 44 |  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
Краснодарский край | 23 |  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
Красноярский край | 24 |  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
Курганская область | 45 |  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
Курская область | 46 |  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
Ленинградская область | 47 |  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
Липецкая область | 48 |  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
Магаданская область | 49 |  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2008
Московская область | 50
Мурманская область | 51
Ненецкий автономный округ | 83
Нижегородская область | 52
Новгородская область | 53
Новосибирская область | 54
Омская область | 55
Оренбургская область | 56
Орловская область | 57
Пензенская область | 58
Пермский край | 59
Приморский край | 25
Псковская область | 60
Республика Адыгея | 01
Республика Алтай | 02
Республика Башкортостан | 03
Республика Бурятия | 04
Республика Дагестан | 05
Республика Ингушетия | 06
Республика Калмыкия | 08
Республика Карелия | 10
Республика Коми | 11
Республика Марий Эл | 12
Республика Мордовия | 13
Республика Саха (Якутия) | 14
Республика Северная Осетия - Алания | 15
Республика Татарстан | 16
Республика Тыва | 17
Республика Хакасия | 19
Ростовская область | 61
Рязанская область | 62
Самарская область | 63
Саратовская область | 64
Сахалинская область | 65
Свердловская область | 66
Смоленская область | 67
Ставропольский край | 26
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 84
Тамбовская область | 68
Тверская область | 69
Томская область | 70
Тульская область | 71
Тюменская область | 72
Удмуртская Республика | 18
Ульяновская область | 73
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 85
Хабаровский край | 27
Ханты-Мансийский автономный округ | 86
Челябинская область | 74
Чеченская Республика | 20
Читинская область | 75
Чувашская Республика | 21
Чукотский автономный округ | 87
Эвенкийский автономный округ | 88
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89
Ярославская область | 76