### Одобрен Решением Коллегии

### Минобразования Чувашии

от  «____»  2008 г.   № ___

### Утвержден

приказом Минобразования Чувашии

от  «____»  _____________2008 г.   № ___

(приложение № ___)

### Сетевой план-график реализации в Чувашской Республике

### комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в 2008 году

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с Администрациями районов и городов | ОРО | Март-апрель 2008 г. | Подписаны Соглашения с 26 Администрациями районов и городов |
|  | Уточнение сетевых графиков реализации КПМО в муниципальных образованиях на 2008 год | Администрации городов и районов | Март-апрель 2008 г. | Утверждены сетевые графики |
|  | Мониторинговое исследование реализации инновационных образовательных программ и влияния введения НСОТ на качество образования в общеобразовательных учреждениях (30 школ) Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Димитриева А.А., ЧРИО | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
|  | Разработка нормативов штатной численности общеобразовательных школ (городских и сельских) Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ФЭО, ОРО Ванеркина Р.В. | III квартал 2008 г. Июнь-июль 2008 г. | Утверждены нормативы штатной численности общеобразовательных школ (городских и сельских) |
|  | Мониторинг введения НСОТ (стимулирующая часть) в общеобразовательных учреждениях республики Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ФЭО, ОРО Гердо Н.В. | IV квартал 2008 г. Август-сентябрь 2008 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
|  | Реализация новой системы дифференцированной оплаты труда во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики | Администрации городов и районов Минобразования Чувашии | 2008 г. | Обеспечено дифференцированное повышение заработной платы работников школ |
|  | Разработка рекомендаций по обеспечению нормативного принципа планирования расходов, финансируемых из местных бюджетов (расходов ОУ на материальные затраты, связанные с содержанием и обслуживанием зданий и сооружений) Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ФЭО, ОРО Ванеркина Р.В. | IV квартал 2008 г. Август-сентябрь 2008 г. | Уменьшена дифференциации расходов в расчете на 1 учащегося по муниципалитетам |
|  | Формирование расходов на образование в республиканском бюджете Чувашской Республики и местных бюджетах муниципальных образований, ОУ на основе принципов НПФ | Минобразования Чувашии, Администрации городов и районов | Ежегодно | Практически реализуется принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях |
|  | Изменение системы поправочных коэффициентов к НПФ на основе анализа | ФЭО | III квартал 2008 г. | Норматив бюджетного финансирования расходов на реализацию государственного стандарта общего образования приближается к единой норме |
|  | Мониторинговое исследование функциональной грамотности учащихся 6,8,10 классов Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Димитриева С.В., Федотов М.Н. | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
|  | Мониторинговое исследование уровня обученности учащихся по математике и русскому языку в профильных классах Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Димитриева С.В., Иванов Г.В. | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
|  | Мониторинговое исследование учащихся 1 классов «Готовность детей к обучению в школе» (внешний входной контроль начальной школы) Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Захарова Г.П., Возняк Т.И. | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
|  | Разработка экзаменационных материалов для проведения аттестации выпускников 9-х классов в новой форме по чувашскому языку Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Виноградов Ю.М., Ядранская И.В. | II квартал 2008 г. Март 2008 г. | Разработаны экзаменационные материалы |
|  | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме по алгебре, русскому и чувашскому языкам, физике и биологии Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО ЦНОТ, Иванов Г.В. | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Организована и проведена государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в новой форме |
|  | Разработка контрольно–измерительных материалов (по тем предметам, по которым ЕГЭ нет) для проведения аттестации педагогических и руководящих работников Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО ЦНОТ, Малышева Т.М. | II - III кварталы 2008 г. Апрель 2008 г. | Разработанные контрольно–измерительные материалы |
|  | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений ЧР Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО ЦНОТ, Иванов Г.В. | III квартал 2008 г. Июль 2008 г. | Аналитическая записка |
|  | Апробация портфолио как формы учета неучебных достижений учащихся (на примере 2 муниципалитетов) Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Боченков С.А., Димитриева А.А | III-IV кварталы 2008 г. Май-июнь 2008 г. | Оценка и учет неучебных индивидуальных достижений учащихся |
|  | Проведение аттестации педагогических и руководящих работников по новой форме по разработанным контрольно–измерительным материалам, 1 – 2 этапы Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО ЦНОТ, ЧРИО (ЧГПУ) Федотов М.Н. | IV квартал 2008 г. Май 2008 г. | Проведена аттестация педагогических и руководящих работников по новой форме |
|  | Зарубежная стажировка в Финляндию по изучению опыта обеспечения доступности качественного образования Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Гердо Н.В., Федотов М.Н. | IV квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Изучен опыт обеспечения доступности качественного образования |
|  | Тиражирование экзаменационных заданий по алгебре, русскому языку, чувашскому языку, физике и биологии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Иванов Г.В. | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Подготовлено необходимое количество экзаменационных заданий |
|  | Тиражирование КИМов для проведения аттестации педагогических и руководящих работников Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Федотов М.Н. | III-IV кварталы 2008 г. Август 2008 г. | Подготовлено необходимое количество КИМов |
|  | Издание сборника «Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений ЧР» Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Иванов Г.В. | IV квартал 2008 г. Август 2008 г. | Изданный сборник |
|  | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов | ОРОО, ЦНОТ | Ежегодно | Аналитические материалы |
|  | Ведение республиканского банка данных лучших выпускников школ Чувашской Республики «Будущее Чувашии» | ЦНОТ | Ежегодно | Банк данных лучших выпускников |
|  | Разработка методики и проведение социологического опроса об удовлетворенности населения качеством общего образования Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО ЧГУ (Трифонова З.А.), Тимофеева Е.С. | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Аналитическая справка |
|  | Серия стажировок руководителей ОУО по изучению опыта развития региональных систем образования и директоров инновационных школ по изучению опыта развития информационной образовательной среды, управления и оценки качества образования, профильного обучения Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Гердо Н.В., Федотов М.Н. | II -IV кварталы 2008 г. Апрель 2008 г. | Повышение квалификации руководителей ОУО и директоров инновационных школ |
|  | Семинар для специалистов муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений о сетевом взаимодействии ОУ республики в рамках профильного обучения с выездом в муниципалитеты Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО ЧРИО, Иванов Г.В. | II квартал 2008 г. Апрель 2008 г. | Повышение квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений |
|  | Подготовка и издание методического пособия «Опыт сетевого взаимодействия образовательных учреждений республики» по итогам работы семинара Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО ЧРИО, Иванов Г.В. | IV квартал 2008 г. Июнь 2008 г. | Изданное методическое пособие |
|  | Реализация муниципальных программ реструктуризации сети ОУ | Администрации городов и районов | Ежегодно | Реализуются муниципальные программы реструктуризации |
|  | Реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций | Администрации городов и районов | Ежегодно | Реализуются муниципальные программы сетевого взаимодействия |
|  | Консультационное сопровождение подготовки аналитических отчетов о состоянии систем образования муниципалитетов, публичных отчетов ОУ | ЦНОТ | Ежегодно | Публичные отчеты |
|  | Серия семинаров по подготовке общественных управляющих для системы образования Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Димитриева С.В., Димитриева А.А. | III - IV кварталы 2008 г. Май 2008 г. | Повышение квалификации общественных управляющих |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель Администрации городов и районов ООИО, ОРО | 2008 г. Апрель 2008 г. | Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ. | ООИО | Регулярно | Информация по результатам мониторинга |
|  | Мониторинг хода реализации комплексного проекта, в т.ч. путем выезда в муниципалитеты. Обработка и анализ данных мониторинга хода реализации КПМО и обучение представителей ОУ по результатам анализа Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель Гердо Н.В. | 2008 г. Март 2008 г. | Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта |
|  | Организация и проведение экспертно-аналитического межрегионального семинара по основным направлениям КПМО (с участием федеральных и региональных экспертов) Подготовка ТЗ. Проведение конкурса | Фирма-исполнитель Гердо Н.В. | IV квартал 2008 г. Август 2008 г. | Общественное обсуждение итогов КПМО за 2008 год |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | Минобразования Чувашии Администрации городов и районов | Ежеквартально | Скорректированные планы реализации проекта |

Сокращения: 	Финансово-экономический отдел министерства  		- ФЭО

Отдел развития общего образования министерства 	- ОРОО

Отдел ресурсного обеспечения министерства 		– ОРО

Отдел организационного и информационного обеспечения  - ООИО