Приложение №1 к приказу

Минобразования Чувашии

№ 990 от 9 июня 2009 года

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ «ЭТКЕР» («НАСЛЕДИЕ»)

- Подготовительный этап

| №№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка планов реализации Программы, определение основных целей и задач | Апрель – май | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии Минздравсоцразвития Чувашии Чувашский национальный конгресс |
|  | Взаимодействие с государственными органами и национально-культурными организациями чувашской диаспоры | Май- июнь | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии Чувашский национальный конгресс |
|  | Прием заявок | Июнь | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии |

- Организационный

| 1. | Формирование и привлечение финансовых средств, подготовка материальной базы и формирование контингента | Июнь | Минобразования Чувашии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка пакета документов по организации лагеря (приказ, смета расходов, соглашения, списки детей и др.) | До 10 июня | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии |
| 3 | Подбор кадров для реализации Программы: | Июнь | Минобразования Чувашии |
|  | Руководителя программы | До 10 июня т.г. | Минобразования Чувашии Руководитель лагеря |
|  | чувашскоязычных вожатых, музыкального руководителя, учителей чувашского языка, руководителей мастер-классов | До 15 июня | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии Руководитель лагеря |

3. Деятельный  (23 июня по 11 июля).

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| День первый | Заезд в лагерь. Огонек знакомства «На Земле предков. – Несĕлсен çĕрĕ çинче». | 23 июня понедельник | Минкультуры Чувашии** ГУЗ «Детский санаторий «Лесная сказка»/»Алый парус»** |
| День второй | *День Республики. Участие в праздничных играх, конкурсах на республиканских площадках с выездом в г. Чебоксары. Викторина – шоу «Знаешь ли ты Чувашскую Республику?» | 24 июня вторник | Минкультуры Чувашии «Алый парус» |
| День третий | День изобразительного искусства (выпуск стенгазет, конкурс логотипа лагеря). Познавательная игра в лагере «Путешествие по г. Чебоксары». | 25 июня, среда | «Алый парус» |
| День четвертый | Открытие лагерной смены Презентация отрядов. | 26 июня, четверг | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии (организует автобус) «Алый парус» Руководитель программы |
| День пятый | День чувашского костюма. Инсценированное занятие «Чувашская национальная одежда» (мастер-классы) | 27 июня, пятница | «Алый парус» |
| День шестой | День чувашских песен и танцев. Встреча с известными хореографами, мастер- класс по чувашской хореографии В. Милютина. | 28 июня суббота | Минкультуры Чувашии Руководитель программы |
| День седьмой | *День сценического искусства. Автобусная экскурсия «Чувашия театральная». Посещение театра кукол и просмотр спектакля. Конкурсы, викторины, сценки, шутки. | 29 июня воскресенье | Минкультуры Чувашии «Алый парус» Руководитель программы |
| День восьмой | *Экскурсия по реке Волге. Посещение Национального музея. | 30 июня понедельник | Вожатые, учителя чувашского языка Чувашский национальный конгресс ** |
| День девятый | Торжественное мероприятие. Посвящение в члены детской организации «Хурçă шанчăк» День национальной кухни. Мастер - класс поваров по приготовлению хуран кукли. Встреча со знатоками чувашской кухни. | 1 июля вторник | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии Чувашский национальный конгресс Руководитель программы «Алый парус» |
| День десятый | День чувашского языка «Вырăс чĕлхи, палах, вун хут ятуллă, Чăваш чĕлхи чĕрешĕн çывăхрах!». Конкурс творческих работ Встреча с интересными людьми. Конкурсы, викторины, познавательные игры. Мастер – класс С. Азамат. | 2 июля среда | «Алый парус» Руководитель программы Чувашстат ** |
| День одиннадцатый | *День народного зодчества. Экскурсия в музей космонавтики в село Шоршелы. День памяти. Возложение цветов. Мастер – класс по изготовлению чувашских игрушек Т. Шарковой. | 3 июля четверг | Минкльтуры Чувашии «Алый парус» Руководитель программы |
| День двенадцатый | День музыкального творчества. Мастер – класс С. Асамат. | 4 июля пятница | «Алый парус» Руководитель программы |
| День тринадцатый | День спортивных игр. Встреча с известными мастерами спорта (Е. Николаева, В. Егорова и др.). Мастер – классы, творческие мастерские, игры, конкурсы. Пешеходная самодеятельная экскурсия в с. Шомиково. Мастер – класс по запряжению лошадей | 5 июля суббота | «Алый парус» Руководитель программы |
| День четырнадцатый | День книг. *Посещение училища культуры, института культуры. Работа в творческой мастерской Л.Н. Няниной по чувашской хореографии. Посещение редакции детской газеты «Тантăш», Чувашского книжного издательства. День Ивана Купалы. Костёр дружбы. | 6 июля воскресенье | Минкльтуры Чувашии «Алый парус» Руководитель программы |
| День пятнадцатый | День этнографа. Конкурсы, викторины знатоков чувашских календарных праздников, командные представления, сценки фрагментов праздников и обрядов. Мастер-класс по фольклору. Общий театрализованный праздник «Уяв» после ужина. | 7 июля понедельник | Руководитель программы Вожатые Воспитатели |
| День шестнадцатый | *Экскурсия «на планету чувашских сладостей «Акконд». Посещение музея Воинской Славы Посещение Монумента Воинской Славы. Возложение цветов. | 8 июля вторник | «Алый парус» Руководитель программы Чувашский национальный конгресс |
| День семнадцатый | День чувашской поэзии. Мастер-классы В. Милютина, С. Азамат. | 9 июля среда | «Алый парус» Руководитель программы |
| День восемнадцатый | Закрытие смены. Прощальная программа-композиция «Тавтапуç сана, Кĕрен парăс! Тавтапуç, Чăваш Енĕм, сывă пул!». – „Спасибо, «Алый парус»! До новых встреч, Чувашия!” Мастер-классы: Отчёт-презентация. «Королевская ночь». Костёр дружбы. | 10 июля четверг | Минобразования Чувашии Минкультуры Чувашии Чувашский национальный конгресс «Алый парус» Руководитель программы |
|  | Отъезд. | 11 июля | «Алый парус» Руководитель программы |
| Примечания: |  |  |  |
| 1. | Уроки чувашского языка для начинающих в игровой форме. Интеллектуальные игры по совершенствованию языка | Ежедневно | Руководитель программы |
| 2. | Мастер – классы: чувашскому народному фольклору – А. Игнатьева; народной вышивке и орнаменту - З. Воронова (по согласованию); искусству запряжения лошадей- А.Игнатьева, коневоды с. Шомиково (по согласованию); изготовлению традиционных чувашских игрушек – Т. Шаркова (по согласованию); чувашской хореографии - В. Милютин (по согласованию); национальным видам детского спорта Е. Николаева (по согласованию); народному зодчеству - народные мастера с. Шомиково; искусству приготовления чувашских национальных блюд – повара ДОЛ «Алый парус». | по особому графику, усмотренному директором лагеря (по возможности по 3 часа на каждый мастер-класс) | Минкультуры Чувашии Руководитель программы |
| 3.Мероприятия с выезды на автобусах (отмечены*) | * За обеспечение автобусами для выполнения программы с выездом детей из лагеря ответственность несет Минобразования Чувашии, органы управления образованием Моргаушского и Чебоксарского районов. | 24, 29, 30 июня 3, 6, 8 июля |  |
| ** Мероприятия согласованы с исполнителями (протокол №2 от 9 июня 2009 г.) |  |  |  |

Внутренняя деятельность

| 1. | За подготовку пакета документов по организации лагеря (смета расходов, соглашения и др.), финансированием, техническим, ресурсным, транспортным обеспечением программы несет ответственность специалист, курирующий вопросы летнего отдыха (Андреева Т. С.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка пакета документов (соглашения, информационные письма, приказ, список детей), потбор кадров, организацию обучающих семинаров по содержанию программы для учителей чувашского языка и литературы - воспитателей и вожатых, общую координацию и консультации по практической реализации программных мероприятий осуществляет разработчик программы (Ядранская И.В.) |  |  |
| 3. | Ответственность за встречу и отъезд детей несет руководитель программы (Игнатьева А.П.) |  |  |