ОТЧЁТ

о достижении взятых обязательств по внедрению комплексного проекта модернизации образования субъектом Российской Федерации Чувашская Республика в 2008 году

I. Констатирующая часть

| № п.п. | (тип) | Направление/ Наименование показателя | Единица измерения | Запланированное значение на 2008 год | Фактически достигнутое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Введение новой системы оплаты труда работников системы общего образования (НСОТ) |  |  |  |  |
| 1.1 | Обязательство | Наличие действующей региональной НСОТ | Да/нет | Да (запланировано 6 требований из 14 | Да (нормативно обеспечено 13 требований из 14 |  |
| 1.1.1 | Справочно | Наличие нормативной правовой базы субъекта РФ о введении НСОТ | Реквизиты нормативных актов субъекта РФ | Запланированый срок принятия | Закон Чувашской Республики от 19.07.2007 г. № 45 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об упорядочении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики»; Закон Чувашской Республики от 25.09.2007 г. № 55 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; Указ Президента Чувашской Республики от 19.05.2007 г. № 39 «О допол-нительных мерах государственной поддержки системы образования в Чувашской Республике»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.09.2007 г. № 237 «О Порядке формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических и руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений Чувашской Республики, участвующих во внедрении КПМО в Чувашской Республике»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.10.2007 г. № 265 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; приказ Минобразования Чувашии от 13.08.2007 г. № 920 «Об апробации новой системы оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений Чувашской Республики»; приказ Минобразования Чувашии от 21.09.2007 г. № 1016 «О Порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Чувашской Республики»; Указ Президента Чувашской Республики от 14.01.2008 г. № 3 «О досрочном повышении заработной платы работникам бюджетной сферы»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.01.2008 г. № 19 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»; приказ Минобразования Чувашии от 27.03.2008 г. «О мерах по реализации КПМО в 2008 году»; приказ Минобразования Чувашии от 09.04.2008 г. № 457 «Об утверждении формы Соглашения с органами местного самоуправления районов и городов Чувашской Республики»; приказ Минобразования Чувашии от 13.12.2007 г. № 1293 «Об апробации в экспериментальном режиме методики учета в базовой части оплаты труда учителей количества обучающихся». |  |
| 1.1.2 | Справочно | Разделение оплаты труда педагогических работников системы общего образования на базовую и стимулирующую части, нормативно установленное на региональном уровне | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.3 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей интенсивности труда (численности обучающихся в учебных группах) | Да/нет | Нет | Нет |  |
| 1.1.4 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей особенностей образовательных программ (в т.ч. сложность, приоритетность предмета, профильное обучение, углубленное обучение и т.п.) | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.5 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей подготовки к урокам и другим видам учебных занятий | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.6 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей проверки письменных работ | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.7 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей изготовления дидактического материала и инструктивно - методических пособий | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.8 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей проведения консультаций и дополнительных занятий с обучающимися | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.9 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей классного руководства | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.10 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей заведования элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-опытными участками и т.п.) | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.11 | Справочно | Регламентация на региональном уровне учета в базовой части оплаты труда учителей работы с родителями | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.12 | Справочно | Наличие регионального регламента распределения стимулирующей части оплаты труда учителей | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.13 | Справочно | Предусмотренное региональным регламентом участие общественных советов в распределении стимулирующей части оплаты труда учителей | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.14 | Справочно | Наличие регионального регламента распределения стимулирующей части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.15 | Справочно | Предусмотренное региональным регламентом участие общественных советов в распределении стимулирующей части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.16 | Справочно | Рост объема стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.1.17 | Справочно | Дифференцированный рост заработной платы учителей в зависимости от качества, результативности труда | Да/нет | Да | Да |  |
| 1.2 | Обязательство | Рост номинального значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 года (по образовательным учреждениям, перешедшим на НСОТ) | % | 56 | 66,5 |  |
| 1.2а | Справочно | Номинальное значение средней месячной зарплаты учителей (по образовательным учреждениям, перешедшим на НСОТ, за ноябрь 2008 года) | тыс. рублей | Значение 2006 года:5,368 | 9,150 |  |
| 1.3 | Обязательство | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в среднем по субъекту РФ | % | 67 | 67,34 |  |
| 1.4 | Обязательство | Доля муниципальных образований, общеобразовательные учреждения в которых перешли на НСОТ | % | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Обязательство | Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, которые перешли на НСОТ, от общего числа государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в субъекте РФ | % | 100 | 100 |  |
| 2. |  | Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Обязательство | Доля муниципальных образований, общеобразовательные учреждения которых получают бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа муниципальных образований в субъекте РФ | % | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Обязательство | Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа общеобразовательных учреждений в субъекте РФ | % | 80 | 100 |  |
| 2.3 | Обязательство | Доля общеобразовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 90 | 100 |  |
| 2.4.1 | Обязательство | Относительное (к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта РФ | % | 50,9 | 59,1 |  |
| 2.4.1а | Справочно | Величина нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | тыс. рублей | Х | 9,3844 |  |
| 2.4.2 | Обязательство | Относительное (к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта РФ | % |  | 73,9 |  |
| 2.4.2а | Справочно | Величина нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | тыс. рублей | - | 15,3469 |  |
| 2.5 | Обязательство | Доля учебных расходов в общем объеме бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений на зарплату учителей и учебные расходы в среднем по субъекту РФ | % | 8 | 8 |  |
| 2.6 | Обязательство | Наличие нормативного правового акта субъекта РФ, устанавливающего подушевые нормативы бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений на реализацию гососстандарта (зарплату и учебные расходы) | Да/нет, реквизиты нормативного акта субъекта РФ | сентябрь 2007г. | Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» от 25.09.2007 г. № 55 |  |
| 3 | Направление | Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО) | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Обязательство | Продолжительность участия субъекта РФ в эксперименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по состоянию на 31 августа 2008 года | лет | Х | 8 лет, с 2001 года |  |
| 3.2 | Обязательство | Количество учебных предметов, по которым выпускникам XI (XII) классов общеобразовательных учреждений (текущего года) в 2007/2008 учебном году предоставлена возможность пройти государственную (итоговую) аттестации в форме ЕГЭ | ед. | 12 | 12 |  |
| 3.3 | Обязательство | Доля выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений (текущего года), проходивших в 2007/2008 учебном году государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ | % | 100 | 100 |  |
| 3.3.1 | Справочно | Доля выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений (текущего года), проходивших в 2007/2008 учебном году государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку в форме ЕГЭ | % | 100 | 100 |  |
| 3.3.2 | Справочно | Доля выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений (текущего года), проходивших в 2007/2008 учебном году государственную (итоговую) аттестацию по математике в форме ЕГЭ | % | 100 | 100 |  |
| 3.4 | Обязательство | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходивших в 2007/2008 учебном году государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более учебным предметам | % | 50 | 54,5 |  |
| 3.5 | Обязательство | Доля выпускников IX классов общеобразовательных учреждений (текущего года), проходивших в 2007/2008 учебном году государственную (итоговую) аттестацию по новой форме (осуществляемую межшкольными или региональными экзаменационными комиссиями) | % | 100 | 100 | Приме, биология |
| 3.5а | Справочно | Доля выпускников IX классов общеобразовательных учреждений (текущего года), проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике по новой форме (осуществляемую межшкольными или региональными экзаменационными комиссиями) | % | 100 | 100 |  |
| 3.5.1 | Справочно | Доля выпускников IX классов общеобразовательных учреждений (текущего года), проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку в новой форме (осуществляемую межшкольными или региональными экзаменационными комиссиями) | % | 100 | 100 |  |
| 3.5.2 | Справочно | Доля выпускников IX классов общеобразовательных учреждений (текущего года), проходящих государственную (итоговую) аттестацию по математике в новой форме (осуществляемую межшкольными или региональными экзаменационными комиссиями) | % | 100 | 100 |  |
| 3.6.1 | Справочно | Проведение на региональном уровне мониторинговых исследований качества образования | Да/нет | Да | Да |  |
| 3.6.2 | Справочно | Наличие структуры (организации), на базе которой обрабатываются и обобщаются результаты оценки качества образования (ЕГЭ, новая форма государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, аккредитация общеобразовательных учреждений, мониторинговые исследования и др.) | Да/нет | Да | Да |  |
| 3.6.3 | Справочно | Наличие нормативно закрепленного регионального положения о системе оценки качества образования | Да/нет, реквизиты нормативного акта субъекта РФ | Ноябрь 2007 года | Да. (приказ Минобразования Чувашии от 01.11.2007 г. № 1174 «Об утверждении Положения о республиканской системе оценки качества образования») |  |
| 4. |  | Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства | Х | Х | Х |  |
| 4.1 | Обязательство | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 76,0 | 78,51 |  |
|  |  | В том числе, доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих следующим требованиям: | Х | Х | Х |  |
| 4.1.3.1 | Справочно | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | % | Х | 100 |  |
| 4.1.3.2 | Справочно | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | % | Х | 99,06 |  |
| 4.1.3.3 | Справочно | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | % | Х | 92,97 |  |
| 4.1.3.4 | Справочно | Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | % | Х | 100 |  |
| 4.1.3.5 | Справочно | Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | % | Х | 98,94 |  |
| 4.1.3.6 | Справочно | Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | % | Х | 99,63 |  |
| 4.1.3.7 | Справочно | Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами | % | Х | 89,29 |  |
| 4.1.3.8 | Справочно | Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | % | Х | 99,74 |  |
| 4.1.3.9 | Справочно | Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа) | % | Х | 97,24 |  |
| 4.1.3.10 | Справочно | Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | % | Х | 100 |  |
| 4.1.3.11 | Справочно | Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | % | Х | 89,55 |  |
| 4.1.3.12 | Справочно | Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | % | Х | 85,28 |  |
| 4.1.3.13 | Справочно | Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | % | Х | 99,64 |  |
| 4.1.4 | Справочно | Организация горячего питания | % | Х | 99,74 |  |
| 4.1.5 | Справочно | Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета | % | Х | 79,9 |  |
| 4.1.6.1 | Справочно | Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | % | Х | 100 |  |
| 4.1.6.2 | Справочно | Количество мультимедийных проекторов | % | Х | 1417 |  |
| 4.1.6.3 | Справочно | Количество интерактивных досок | % | Х | 326 |  |
| 4.1.6.4 | Справочно | Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | % | Х | 100 |  |
| 4.1.6.5 | Справочно | Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | % | Х | 89,3 |  |
| 4.1.6.6 | Справочно | Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | % | Х | 87,52 |  |
| 4.1.6.7 | Справочно | Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | % | Х | 84,65 |  |
| 4.1.6.8 | Справочно | Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | % | Х | 86,99 |  |
| 4.1.6.9 | Справочно | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии | % | Х | 86,07 |  |
| 4.1.6.10 | Справочно | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории | % | Х | 84,66 |  |
| 4.1.7 | Справочно | Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) | % | Х | 100 |  |
| 4.1.8 | Справочно | Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью | % | Х | 99,8 |  |
| 4.1.9 | Справочно | Обеспеченность программ профильного обучения и предпрофильной подготовки учителями не ниже 2 квалификационной категории | % | Х | 99,3 |  |
| 4.1.10 | Справочно | В школе отсутствуют классы наполняемостью более 25 человек | % | Х | 67,8 |  |
| 4.1а | Справочно | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в которых директор имеет управленческую подготовку, подтвержденную документами о профессиональном образовании (специальность менеджер) и/или профессиональной переподготовке | % | Х | 97,63 |  |
| 4.2 | Обязательство | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности | чел. | 25 | 24,9 |  |
| 4.3 | Обязательство | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | чел. | 19 | 14,67 |  |
| 4.4 | Обязательство | Численность обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень | чел. | 78 | 54,9 (78 с учетом учащихся СПО и НПО) |  |
| 4.5 | Справочно | Снижение количества работников общеобразовательных учреждений | чел. | Х | 691 |  |
|  |  | за счет бывших работников общеобразовательных учреждений: | Х | Х |  |  |
| 4.5.1 | Справочно | прекративших работу в связи с выходом на пенсию | чел. | Х | 147 |  |
| 4.5.2 | Справочно | трудоустроенных в системе образования | чел. | Х | 194 |  |
| 4.5.3 | Справочно | трудоустроенных в иных отраслях | чел. | Х | 249 |  |
| 4.5.4 | Справочно | не трудоустроенных (состоящих на учете в службе занятости) | чел. | Х | 101 |  |
| 5. |  | Расширение общественного участия в управлении образованием | Х | Х | Х |  |
| 5.1 | Обязательство | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган государственно-об-щественного управления (совет), об-ладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения | % | 95 | 100 |  |
| 5.2 | Обязательство | Доля муниципальных образований, имеющих орган государственно-общественного управления образованием, ориентированный на его развитие, в тч. обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений | % | 60 | 100 |  |
| 5.3 | Обязательство | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | % | 89,5 | 99,21 (502 школы из 506)– на 30.09.2008 100 – на 01.12.2008 |  |
| 5.4 | Обязательство | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет | % | 80 | 100 |  |
| 5.5 | Обязательство | Доля пунктов проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ, в которых присутствовали общественные наблюдатели | % | 70 | 100 (94 пункта) |  |
| 5.6 | Обязательство | Доля общеобразовательных учреждений, в лицензировании, аккредитации которых приняли участие общественные эксперты, не являющиеся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием (от числа общеобразовательных учреждений, проходивших лицензирование, аккредитацию за отчетный период) | % | 50 | 100 |  |
| 6. |  | Организационное обеспечение реализации РКП |  |  |  |  |
| 6.1 | Справочно | Наличие регионального сетевого графика реализации РКП | Да/нет |  | Да (приказ Минобразования Чувашии от 27.03.2008 г. «О мерах по реализации КПМО в 2008 году») |  |
| 6.2.1 | Справочно | Наличие комплекса инструктивно-методических материалов для муниципальных и школьных управленческих команд по введению НСОТ | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (приказ Минобразования Чувашии от 10.09.2007 г. № 990 «Об утверждении инструктивно - методических материалов по введению новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений») |  |
| 6.2.2 | Справочно | Наличие комплекса инструктивно-методических материалов для муниципальных и школьных управленческих команд по переходу на НПФ | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (инструктивное письмо Минобразования Чувашии от 22.10.2007 г. № 06/44-4883) |  |
| 6.2.3 | Справочно | Наличие комплекса инструктивно-методических материалов для муниципальных и школьных управленческих команд по развитию РСОКО | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (приказ Минобразования Чувашии от 03.04.2007 г. № 367; информационно-методическое письмо Минобразования Чувашии № 02/25-1044 от 09.03.2007 г.) |  |
| 6.2.4 | Справочно | Наличие комплекса инструктивно-методических материалов для муниципальных и школьных управленческих команд развитию сети | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (методическое письмо Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 09.06.2007 г. № 02/25-2579; инструктивное Минобразования Чувашии от 18.06.2007 г. № 02/27-2695) |  |
| 6.2.5 | Справочно | Наличие комплекса инструктивно-методических материалов для муниципальных и школьных управленческих команд по расширению общественного участия в управлении образованием | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (приказ Минобразования Чувашии от 26.09.2007 г. № 1029 «Об утверждении инструктивно-методических материалов») |  |
| 6.3.1 | Справочно | Наличие системы специальной подготовки (обучения) муниципальных и школьных управленческих команд по введению НСОТ | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (модульные программы повышения квалификации. ГОУ «Чувашский республиканский институт образования») |  |
| 6.3.2 | Справочно | Наличие системы специальной подготовки (обучения) муниципальных и школьных управленческих команд по переходу на НПФ | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (Модульные программы повышения квалификации. Кафедра управления образованием ГОУ «Чувашский республиканский институт образования») |  |
| 6.3.3 | Справочно | Наличие системы специальной подготовки (обучения) муниципальных и школьных управленческих команд по развитию РСОКО | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (Модульные программы повышения квалификации. Кафедра управления образованием ГОУ «Чувашский республиканский институт образования») |  |
| 6.3.4 | Справочно | Наличие системы специальной подготовки (обучения) муниципальных и школьных управленческих команд по развитию сети | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (Модульные программы повышения квалификации. Кафедра управления образованием ГОУ «Чувашский республиканский институт образования») |  |
| 6.3.5 | Справочно | Наличие системы специальной подготовки (обучения) муниципальных и школьных управленческих команд по расширению общественного участия в управлении образованием | Да/нет (реквизиты документа) |  | Да (Модульные программы повышения квалификации. Кафедра управления образованием ГОУ «Чувашский республиканский институт образования») |  |
| 6.3.6 | Справочно | Доля общеобразовательных учреждений, управленческие команды которых прошли специальную подготовку (обучение) по каждому направлению КПМО | % | 100 | 100 |  |
| 6.4.1 | Справочно | Доля муниципальных образований, участвующих в электронном мониторинге реализации РКП | % | 100 | 100 (26 шт.) |  |
| 6.4.2 | Справочно | Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в электронном мониторинге реализации РКП | % | - | 100 |  |
| 6.5 | Справочно | Доля муниципальных образований, с которыми заключены соглашения на реализацию РКП | % | - | 100 |  |
| II |  | Аналитическая часть | (файл) | Х | (гиперссылка) |  |

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики				  			С.А. Гапликов

(печать)

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики					 Г.П. Чернова

Руководитель комплексного проекта модернизации образования,

заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики          		  В.В. Устяк

Включает основные показатели (обязательства)  и поясняющие показатели (справочно). Заполняется на основе данных электронного мониторинга хода реализации КПМО автоматизированно в электронной форме «Отчет» на сайте КПМО из уже собираемых данных. По большинству показателей внесение дополнительных данных не требуется – они уже автоматически собираются.

Включая ведение учета на основе возмездных договоров

При этом каждый пункт проведения итоговой аттестации учитывается столько раз, сколько раз в нем  осуществляется итоговая аттестация