Приложение 1 к приказу Минобразования Чувашии

от  «____» _________ 2009 г. № ____

### Cетевой план-график (дорожная карта) реализации в Чувашской Республике

### комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в 2009 году

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение Соглашения о предоставлении Федеральным агентством по образованию субсидии на реализацию комплексного проекта республиканскому бюджету Чувашской Республики | МОиМП ЧР, Устяк В.В. | Март 2009 г. | Подписанное Соглашение |
|  | Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с Администрациями районов и городов | ОРО Эндюськина А.Н. | Март 2009 г. | Подписанные Соглашения с 26 Администрациями районов и городов |
|  | Уточнение сетевых графиков реализации КПМО в муниципальных образованиях на 2008 год | Администрации городов и районов ОРО Эндюськина А.Н. | Март-апрель 2009 г. | Утвержденные сетевые графики |
|  | Анализ опыта внедрения стимулирующей части ФОТ, выявление показателей, отражающих эффективность и результативность работы учителя, разработка наиболее эффективных методик (с критериями) для разных типов и видов ОУ (п.1.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ФЭО, ОРО Ванеркина Р.В. | III квартал 2009 г. Июнь 2009 г. | Аналитическая записка, методика оценки эффективности и результативности работы учителей |
|  | Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, высвобождаемых в результате оптимизации сети ОУ (п.1.2.) | ГОУ ЧРИО ОРОО, ФЭО Малышева Т.М. | В течение года | Проведена переподготовка и повышение квалификации педагогических работников |
|  | Реализация новой системы дифференцированной оплаты труда во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики (п.1.3.) | Администрации городов и районов МОиМП ЧР Ванеркина Р.В. | В течение года | Обеспечено дифференцированное повышение заработной платы работников школ |
|  | Формирование расходов на образование в республиканском бюджете Чувашской Республики и местных бюджетах муниципальных образований, ОУ на основе принципов НПФ | Администрации городов и районов МОиМП ЧР Ванеркина Р.В. | В течение года | Практически реализован принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях |
|  | Разработка системы комплексной оценки эффективности региональной системы образования: разработка и внедрение системы открытого электронного образовательного рейтинга муниципалитетов и школ (п. 3.1.1.): Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО Эндюськина А.Н., Кузьмин В.Н. | I-IV кварталы 2009 г. | Разработано и установлено программное обеспечение; подготовлены региональные операторы |
|  | Разработка системы комплексной оценки эффективности региональной системы образования: кадровое обеспечение модернизации региональных систем образования (п. 3.1.1.): Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО Эндюськина А.Н., Кузьмин В.Н. | I-IV кварталы 2009 г. | Разработано и установлено программное обеспечение; подготовлены региональные операторы |
|  | Тиражирование экзаменационных заданий по алгебре, русскому и чувашскому языку (п.3.2.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса. | ОРОО, ОРО ЦНОТ, ЧРИО Малышева Т.М., Ядранская И.В. | II кВ. 2009г. Март 2009 г. | Подготовлен тираж экзаменационных заданий |
|  | Создание базы данных выпускников (п.3.2.2.) Подготовка ТЗ. | ОРОО, ОРО ЦНОТ Малышева Т.М. | II кВ. 2009 г. Март 2009 г. | Создана базы данных выпускников |
|  | Семинар с председателями территориальных предметных экзаменационных комиссий (п.3.2.3.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса. | ОРОО ЦНОТ Малышева Т.М. | II квартал 2009г. Март 2009 г. | Повышение квалификации председателей территориальных предметных экзаменационных комиссий |
|  | Подготовка аналитического материала об итогах государственной (итоговой) аттестации по новым формам (п.3.2.4.) Подготовка ТЗ. | ОРОО ЦНОТ Малышева Т.М. | III квартал 2009г. июнь 2009 г. | Аналитическая записка по итогам государственной (итоговой) аттестации по новым формам |
|  | Издание аналитического сборника об итогах государственной (итоговой) аттестации по новым формам (п.3.2.5.) Подготовка ТЗ. | ОРОО ЦНОТ Малышева Т.М. | III квартал 2009г. октябрь 2009 г. | Изданный сборник по итогам государственной (итоговой) аттестации по новым формам |
|  | Разработка экзаменационных материалов для проведения аттестации выпускников 9-х классов в новой форме по чувашскому языку (п.3.2.6.) Подготовка ТЗ. | ОРОО, ЧРИО Ядранская И.В. | II квартал 2009г. Март 2009 г. | Разработаны экзаменационные материалы для проведения аттестации выпускников 9-х классов в новой форме по чувашскому языку |
|  | Разработка КИМов (по тем предметам, по которым не проводится ЕГЭ) для проведения аттестации педагогических и руководящих работников (п.3.3.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса. | Фирма-исполнитель ОРОО ЧРИО Малышева Т.М. | I-II кварталы 2009 г. Март 2009 г. | Разработаны КИМы по предметам, по которым не проводится ЕГЭ |
|  | Проведение 1 этапа аттестации педагогических и руководящих работников ОУ (тестирование) (п.3.3.2) Подготовка ТЗ. Организация конкурса. | ОРОО ЧРИО Малышева Т.М. | IV кв. 2009 г. Ноябрь 2009 г. | Проведены 1 и 2 этапы аттестации педагогических и руководящих работников ОУ |
|  | Проведение 1 этапа аттестации педагогических работников ОУ ЧР (по 20 предметам в форме ЕГЭ) (п.3.3.3.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса. | ОРОО ЦНОТ Малышева Т.М. | IV кв. 2009 г. Ноябрь 2009 г. | Проведен 1 этап аттестации педагогических и руководящих работников ОУ |
|  | Проведение 2 этапа аттестации педагогических и руководящих работников ОУ (тестирование) (п.3.3.4.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса. | ОРОО ЧРИО Малышева Т.М. | IV кв. 2009 г. Ноябрь 2009 г. | Проведены 1 и 2 этапы аттестации педагогических и руководящих работников ОУ |
|  | Разработка требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ: академические достижения (п.3.4.) Подготовка ТЗ. | Казакова Е.В. ОРОО, ОРО Димитриева А.А. Эндюськина А.Н. | I-II кв 2009 г. Март 2009 г. | Аналитическая записка |
|  | Создание программного обеспечения и электронной базы данных для проведения аттестации педагогических и руководящих работников (п.3.5.) Подготовка ТЗ. | ОРОО, ЧРИО Малышева Т.М. | I-II кв. 2009 г. Март 2009 г. | Создано программное обеспечение и электронная база данных для проведения аттестации педагогических и руководящих работников |
|  | Мониторинговое исследование учащихся 1 классов «Готовность детей к обучению в школе» (внешний входной контроль начальной школы); подготовка и тиражирование методического пособия; проведение обучающих семинаров (3.6.; 3.6.1.; 3.6.2.) Подготовка ТЗ. | ОРОО, ОРО Захарова Г.П., Возняк Т.И. | II-IV кв. 2009 г Апрель 2009 г. | Аналитическая записка по результатам мониторинга; изданное методическое пособие; |
|  | Разработка тестовых заданий для мониторинговых исследований освоения обучающимися образовательных программ начального общего и основного общего образования по общеобразовательным дисциплинам (п.3.8.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель УНКО Федотов М.Н. | II-IV кв. 2009 г Апрель 2009 г. | Разработанные тестовые задания |
|  | Ведение республиканского банка данных лучших выпускников школ Чувашской Республики «Будущее Чувашии» | ЦНОТ | В течение года | Банк данных лучших выпускников |
|  | Обеспечение учащихся учебниками чувашского языка, литературы, КРК, переводными учебниками (п.4.1.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Ядранская И.В. | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Полученные учебники |
|  | Обеспечение учащихся из малоимущих семей и интернатных учреждений учебниками федерального комплекта (п.4.1.2.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Ядранская И.В. | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Полученные учебники |
|  | Учебники и учебные пособия по экономике и праву (п. 4.1.3.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Ядранская И.В. | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Полученные учебники |
|  | Учебное пособие "Моя родословная" (п.4.1.4.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Ядранская И.В. | I-IV кв.2009 г Март 2009 г. | Полученные учебники |
|  | Оборудование для кабинетов ОБЖ (п.4.2.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Козлов И.В. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученные пособия |
|  | Учебное оборудование для СКОШ для организации новых форм обучения (п.4.2.2.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное учебное оборудование |
|  | Учебное оборудование для общеобразовательных учреждений (п.4.2.3.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное учебное оборудование |
|  | Учебное оборудование для начальных классов (п.4.2.4.) (федеральный бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное учебное оборудование |
|  | Учебное оборудование для начальных классов (п.4.2.4.) ( респ. бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное учебное оборудование |
|  | Автоматизированное рабочее место учителя (п.4.3.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Козлов И.В. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное оборудование |
|  | Компьютерное и офисное оборудование для ЦНОТ (п.4.3.2.) (федеральный бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Козлов И.В. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное оборудование |
|  | Компьютерное и офисное оборудование для ЦНОТ (п.4.3.2.) (республиканский бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Козлов И.В. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное оборудование |
|  | Мебель для начальных классов (п.4.4.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Полученная мебель |
|  | Мебель для общеобразовательных школ-интернатов и коррекционных школ (п.4.4.2.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Полученная мебель |
|  | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений (п.4.5.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО, Козлов И.В. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное спортивное оборудование |
|  | Автотранспорт для общеобразовательных учреждений и ГОУ "ЦНОТ" (п.4.6.) (федеральный бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Полученный автотранспорт |
|  | Автотранспорт для общеобразовательных учреждений и ГОУ "ЦНОТ" (п.4.6.) (республиканский бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Полученный автотранспорт |
|  | Столовое оборудование для общеобразовательных школ-интернатов и коррекционных школ (п.4.7.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное столовое оборудование |
|  | Медицинское оборудование для общеобразовательных школ-интернатов и коррекционных школ (п.4.8.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-II кв.2009 г Март 2009 г. | Полученное медицинское оборудование |
|  | Ремонт общеобразовательных школ и школ-интернатов (п.4.9.) (федеральный бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Произведенный ремонт |
|  | Ремонт общеобразовательных школ и школ-интернатов (п.4.9.) (республиканский бюджет) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРО, Кузьмин В.Н. | I-III кв.2009 г Март 2009 г. | Произведенный ремонт |
|  | Разработка пакета документов "О порядке конкурсного отбора инновационных проектов в области образования муниципальных образований и образовательных учреждений" (п.4.9.) Подготовка ТЗ | ОРОО, ОРО Арзамасцева Г.Ю. Эндюськина А.Н. Димитриева А.А. | I кв.2009 г. Февраль 2009 г | Разработанный пакет документов |
|  | Гранты образовательным учреждениям - победителям республиканского конкурса инновационных проектов в области образования муниципальных образований и ОУ (п.4.10) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | ОРОО, ОРО Арзамасцева Г.Ю. Димитриева А.А. | I-II кв.2009 г. Февраль 2009 г | Образовательные учреждения – победители конкурса |
|  | Услуги по проведению электронных торгов (п.4.13) | ОРО Скворцова Н.Г. | В течение года |  |
|  | Проведение социологического опроса об удовлетворенности населения качеством общего образования (п.4.11) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Трифонова З.А., Эндюськина А.Н. | II квартал 2009 г. Март 2009 г. | Аналитический отчет |
|  | Серия стажировок руководителей ОУО, по изучению опыта развития региональной системы образования, директоров инновационных школ по изучению опыта развития информационной образовательной среды, управления и оценки качества образования, профильного обучения (п.4.12) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Эндюськина А.Н., Димитриева А.А. | II -IV кварталы 2009 г. Апрель 2009 г. | Повышение квалификации руководителей ОУО |
|  | Подготовка и издание сборника "Мастер-классы учителей - обладателей грантов Президента РФ" (п.6.3.1.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Димитриева А.А. | II-III квартал 2009 г. Апрель 2009 г. | Изданный сборник |
|  | Подготовка и издание сборника "Школы -обладатели грантов Президента РФ" (п.6.3.2.) Подготовка ТЗ. Организация конкурса | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Малышева Т.М. | III квартал 2009 г. Апрель 2009 г. | Изданный сборник |
|  | Подготовка сборника "Итоги реализация КПМО в Чувашской Республике" (п.6.3.3.) Подготовка ТЗ. | Фирма-исполнитель ОРОО, ОРО Эндюськина А.Н. | IV квартал 2009 г. Сентябрь 2009г | Изданный сборник |
|  | Реализация муниципальных программ реструктуризации сети ОУ | Администрации городов и районов | В течение года | Реализуются муниципальные программы реструктуризации |
|  | Реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций | Администрации городов и районов | В течение года | Реализуются муниципальные программы сетевого взаимодействия |
|  | Консультационное сопровождение подготовки аналитических отчетов о состоянии систем образования муниципалитетов, публичных отчетов ОУ | ЦНОТ, ОРО Эндюськина А.Н. | В течение года | Публичные отчеты |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) (п.6.1.) (федеральный бюджет) Разработка ТЗ. Проведение конкурса | Фирма-исполнитель Администрации городов и районов ООИО, ОРО | В течение года Март 2009 г. | Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) (п.6.1.) (республиканский бюджет) Разработка ТЗ. Проведение конкурса | Фирма-исполнитель Администрации городов и районов ООИО, ОРО | В течение года Март 2009 г. | Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ | ООИО Столярова М.Г. | В течение года | Информация по результатам мониторинга |
|  | Мониторинг хода реализации комплексного проекта, в т.ч. путем выезда в муниципалитеты. Обработка и анализ данных мониторинга хода реализации КПМО и обучение представителей ОУ по результатам анализа (п.6.2.) Разработка ТЗ. Проведение конкурса | ЦНОТ Минобразования Чувашии Администрации городов и районов | В течение года февраль 2009 г. | Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта |
|  | Организация и проведение экспертно-аналитического межрегионального семинара по основным направлениям КПМО (с участием федеральных и региональных экспертов) (п.6.4.) Разработка ТЗ. Проведение конкурса | Фирма-исполнитель Минобразования Чувашии | II-IV квартал 2009 г. май-июнь 2009г. | Общественное обсуждение итогов КПМО за 2008 год |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | Минобразования Чувашии Администрации городов и районов | Ежеквартально | Скорректированные планы реализации проекта |

Сокращения: 		Министерство образования и молодежной политики ЧР		- МОиМП ЧР

Финансово-экономический отдел министерства  			- ФЭО

Отдел развития общего образования министерства 			- ОРОО

Отдел ресурсного обеспечения министерства 				- ОРО

Отдел организационного и информационного обеспечения  		- ООИО

Отдел молодежной политики и воспитательной работы    		- ОМПВР

Управление по надзору и контролю в сфере образования		- УНКО

ГОУ «Центр новых образовательных технологий»			- ЦНОТ

ГОУ «Чувашский республиканский институт образования» 		- ЧРИО

Примечание: Курсивом выделены мероприятия, финансируемые из республиканского бюджета.