Приложение 3 к приказу Минобразования Чувашии

от  «____» _________ 2009 г. № ____

Индикаторы результативности комплексного проекта модернизации образования

| № | Показатели результативности проекта | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стартовый показатель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 года (%) | 0 | 25 | 25,8 | 56 | 66,5 | 95 |  |
| 1.2 | ## Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников ОУ (%) | 60 | 63 | 66,7 | 67 | 67,34 | 70 |  |
| 1.3 | ## Доля муниципальных образований, ОУ которых перешли на новую систему оплаты труда (%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | ## Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, которые перешли на НСОТ, от общего числа государственных и муниципальных ОУ в Чувашской Республике(%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ## Доля муниципальных образований, ОУ которых получают бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа муниципальных образований в субъекте РФ (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | ## Доля государственных и муниципальных ОУ, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа общеобразовательных учреждений (%) | 41,5 | 46,5 | 100 | 80 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | ## Доля ОУ, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно от общего числа общеобразовательных учреждений( %) | 61 | 70 | 100 | 90 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | ## Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных ОУ, расположенных: - в городской местности - в сельской местности | 0 0 | 18 14,6 | 18 14,6 | 50,9 36,0 | 59,1 73,9 | 81,4 53,0 |  |
| 2.5 | Доля учебных расходов в нормативе подушевого финансирования общеобразовательных учреждений | 4,9 | 6,2 | 6,2 | 8,0 |  | 10,0 |  |
| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество учебных предметов, по которым выпускникам ОУ предоставляется возможность сдачи ЕГЭ (ед.) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |  |
| 3.2 | Доля выпускников ОУ , проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ (%) | 83,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Доля выпускников ОУ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам (%) | 45,8 | 48,0 | 45,71 | 50,0 | 54,5 | 60,0 |  |
| 3.4 | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями (%) | 0 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. Развитие сети ОУ региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, обучающихся в ОУ, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса (%) (перечень требований с достигнутыми на конец 2007 года значениями показателей приведен в приложении). | 40,2 | 51,4 | 51,4 | 76 | 78,51 | 80,2 |  |
| 4.2. | Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (кол-во человек) | 25 | 25 | 25 | 25 | 24,9 | 25 |  |
| 4.3. | Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (кол-во человек) | 16 | 17 | 16 | 19 | 14,67 | 20 |  |
| 4.4. | Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих программ по каждому предмету и эффективного использования образовательных ресурсов (%) | 73,8 | 77,9 | 67,1 | 78,0 | 86,6 | 78,5 |  |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ОУ, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда (%) | 10 | 68 | 100 | 95 | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Доля муниципальных образований, имеющих орган управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей ОУ (%) | 4 | 30 | 100 | 60 | 100 | 100 |  |
| 5.3 | Доля ОУ, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности (%) | 9,1 Ресурсные центры | 64,5 все СОШ | 95,4 | 89,5 все ООУ | 99,21 | 100 |  |
| 5.4 | Доля ОУ, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет (%) | 54 | 64 | 93,4 | 80 | 100 | 91 |  |
| 5.5 | Отношение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ к числу пунктов, в которых проводится ЕГЭ (%) | 25 | 50 | 100 | 70 | 100 | 100 |  |
| 5.6 | Доля ОУ, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием (%) | 0 | 25 | 73 | 50 | 100 | 100 |  |

Приложение

Перечень современных требований к условиям осуществления образовательного процесса, учитывающихся в п.4.1. индикаторов результативности комплексного проекта модернизации образования.

|  | Наименование | Единица измерения | Значение показателя на декабрь 2007 года | План на 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % |  |  |
|  | В том числе, доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих следующим требованиям: |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | % | 100 | 100 |
| 4.1.3.2 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | % | 94,02 | 97 |
| 4.1.3.3 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | % | 84,37 | 87 |
| 4.1.3.4 | Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | % | 100 | 100 |
| 4.1.3.5 | Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | % | 95,76 | 100 |
| 4.1.3.6 | Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | % | 99,72 | 100 |
| 4.1.3.7 | Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами | % | 87,24 | 92 |
| 4.1.3.8 | Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | % | 96,43 | 100 |
| 4.1.3.9 | Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа) | % | 84,31 | 95 |
| 4.1.3.10 | Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) | % | 56,71 | 65 |
| 4.1.3.11 | Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | % | 77,92 | 85 |
| 4.1.3.12 | Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | % | 70,09 | 80 |
| 4.1.3.13 | Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | % | 96,99 | 98 |
| 4.1.4 | Организация горячего питания | % | 99,91 | 100 |
| 4.1.5 | Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета | % | 66,56 | 77 |
| 4.1.6.1 | Наличие у учреждения компьютеров для осуществления образовательного процесса из расчета не менее 1 компьютера на 25 учащихся | % | 64,72 | 75 |
| 4.1.6.2 | Наличие у учреждения мультимедийных проекторов | % | 88,88 (831 шт.) | 93 |
| 4.1.6.3 | Наличие у учреждения интерактивных досок | % | 50.94 | 60 |
| 4.1.6.4 | Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | % | 78,23 | 85 |
| 4.1.6.5 | Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | % | 60,15 | 67 |
| 4.1.6.6 | Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | % | 57,16 | 65 |
| 4.1.6.7 | Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | % | 54,97 | 65 |
| 4.1.6.8 | Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | % | 48,42 | 60 |
| 4.1.6.9 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии | % | 58,17 | 67 |
| 4.1.6.10 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории | % | 45,98 | 60 |
| 4.1.8 | Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью | % | 96,29 | 98 |
| 4.1.9 | Обеспеченность программ профильного обучения и предпрофильной подготовки учителями не ниже 2 квалификационной категории | % | 95,42 | 99 |
| 4.1.10 | В школе отсутствуют классы наполняемостью более 25 человек | % | 64,72 | 75 |
| 4.1а | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в которых директор имеет управленческую подготовку, подтвержденную документами о профессиональном образовании (специальность менеджер) и/или профессиональной переподготовке | % | 76,21 | 90 |