Приложение № 2 к приказу

Минобразования Чувашии

от 26  августа 2011 г. № 1451

Сетевой план-график

реализации проектов по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации

современных моделей успешной социализации детей» на 2011-2012 годы

Проект 1. «Распространение в субъекте Российской Федерации современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»

| План-график выполнения работ |
| --- |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| 1 | 2 | 3 |
| 2011 год | Анализ деятельности образовательных учреждений Чувашии, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с нарушениями речи, и детей-инвалидов: - мониторинг и учет численности образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, - создание банка данных инновационных проектов и программ практической направленности по направлению - специальное образование | август 2011 года |
|  | Формирование и реализация плана развития сети образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями речи, детей-инвалидов: - подготовка нормативной и правовой базы по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для образовательных учреждений общего типа и специальных (коррекционных), - проведение межведомственных семинаров-совещаний с привлечением специалистов федерального уровня для органов исполнительной власти, руководителей органов управления образованием, администраций образовательных учреждений общей и специальной направленности | август-октябрь 2011 года |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: - создание сети стажировочных площадок на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений всех видов, специализирующихся на нарушениях речевого компонента в общей структуре дефекта, - ремонтно-строительные работы по оборудованию стажировочных площадок (косметический ремонт служебных помещений, монтаж, наладка, установка специализированного оборудования и др.), - проведение установочного семинара-совещания с целью ознакомления представителей образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, добровольцев и родителей (законных представителей) с целями, задачами и основными этапами деятельности сети стажировочных площадок, - подготовка аналитических материалов по итогам деятельности стажировочной площадки - центра социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» | август - октябрь 2011 года |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению инновационных моделей профессиональной ориентации и профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, по востребованным на рынке труда профессиям: - коррекция, развитие и социализация детей с тяжелыми нарушениями речи на индивидуальных и групповых занятиях с использованием специализированных учебных комплексов и компьютерного оборудования, на внеучебных занятиях (в театральной студии «Эксперимент», в мастерских - «Мастерской по лепке и живописи», «Мастерской по бумажному моделированию», «Мастерской по изготовлению свечей», «Мастерской по валянию, плетению, ткачеству», «Мастерской по гончарному делу и керамике» и др. с обучающим сопровождением педагогических работников, родителей, добровольцев), - отбор добровольцев для прохождения образовательных программ практикоориентированных обучающих семинаров, таких как «Создание мобильных мастерских для детей с ОВЗ, в том числе имеющих сложный дефект, по освоению доступных профессионально-трудовых навыков» и работы в мастерских, - проведение коуч-сессий для команды добровольцев, оперативное консультирование родителей, педагогических работников (руководителей, педагогов, специалистов комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения) | Сентябрь-декабрь 2011 года |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам: - создание интернет-сайта базовой стажировочной площадки - центра социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг», - освещение хода реализации основных мероприятий в средствах массовой информации | декабрь 2011 года |
|  | Обеспечение подготовки и повышения квалификации руководящих, педагогических работников и специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья: - формирование профессиональной команды научно-преподавательского состава, супервизоров, консультантов, экспертов, добровольцев, - проведение обучающих семинаров-тренингов для профессионального сообщества стажировочных площадок по формированию командного стиля деятельности, формированию мотивации к разработке и реализации комплекса мер по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, модернизации учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательных программ для детей названной категории, по формированию толерантного отношения к детям-инвалидам, в том числе с тяжелыми нарушениями речи, обеспечению подготовки и повышению квалификации руководящих, педагогических работников, специалистов образовательных учреждений, психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение, - разработка модульных образовательных программ курсов повышения квалификации, обучающих семинаров на интерактивной основе в очной и дистанционной форме по темам: «Организация интегрированного и инклюзивного обучения в образовательных учреждениях общей и специальной направленности», «Организация дистантного обучения для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в условиях инклюзии», «Комплексное психолого-педагогическое и медико-социально-правовое сопровождение детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общей и специальной направленности», - организация курсов повышения квалификации, обучающих семинаров на интерактивной основе в очной и дистанционной форме с целью повышения профессиональной компетенции педагогических работников (специалистов комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения), родителей, добровольцев по вопросам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с нарушениями речи с привлечением специалистов федерального уровня | сентябрь-декабрь 2011 года |
| 2012год | Формирование и реализация плана развития сети образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями речи, детей-инвалидов: - подготовка нормативной и правовой базы по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для образовательных учреждений общего типа и специальных (коррекционных) - проведение межведомственных семинаров-совещаний для представителей органов исполнительной власти, руководителей органов управления образованием, администраций образовательных учреждений общей и специальной направленности | в течение года ежеквартально |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов: - развитие сети стажировочных площадок на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений всех видов, специализирующихся на нарушениях речевого компонента в общей структуре дефекта, - продолжение проведения ремонтно-строительных работ по оборудованию стажировочных площадок (косметический ремонт служебных помещений, монтаж, наладка, установка специализированного оборудования и др.), - подготовка аналитических материалов по итогам деятельности стажировочной площадки - центра социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» | в течение года |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению инновационных моделей профессиональной ориентации и профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, по востребованным на рынке труда профессиям: - коррекция, развитие и социализация детей с тяжелыми нарушениями речи на индивидуальных и групповых занятиях с использованием специализированных учебных комплексов и компьютерного оборудования, на внеучебных занятиях (в театральной студии «Эксперимент», в мастерских - «Мастерской по лепке и живописи», «Мастерской по бумажному моделированию», «Мастерской по изготовлению свечей», «Мастерской по валянию, плетению, ткачеству», «Мастерской по гончарному делу и керамике» и др. с обучающим сопровождением педагогических работников, родителей, добровольцев), - отбор добровольцев для прохождения образовательных программ практикоориентированных обучающих семинаров, таких как «Создание мобильных мастерских для детей с ОВЗ, в том числе имеющих сложный дефект, по освоению доступных профессионально-трудовых навыков» и работы в мастерских, - проведение коуч-сессий для команды добровольцев, оперативное консультирование родителей, педагогических работников (руководителей, педагогов, специалистов комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения) | в течение года ежеквартально |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам: - поддержка интернет-сайта базовой стажировочной площадки - центра социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг», - освещение хода реализации основных мероприятий в средствах массовой информации, - разработка информационно-методического сборника по вопросам коррекции, развития, социализации детей с ОВЗ для педагогических работников (руководителей, педагогов, специалистов комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения), родителей, добровольцев «Я все могу!», - проведение методических выставок учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательных программ для детей с ОВЗ, выставок работ детей с ОВЗ, посещающих занятия в мастерских, просмотр театральных постановок с участием детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями речи, - проведение семинара-совещания для руководителей благотворительных фондов, общественных организаций, действующих в сфере поддержки и сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, руководителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений по вопросам внедрения новых моделей социальной реабилитации, формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ и детям-инвалидам, имеющим сложный дефект, и трансляции опыта в районы и города Чувашской Республики | в течение года ноябрь 2012г. |
|  | Обеспечение подготовки и повышения квалификации руководящих, педагогических работников и специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения детей с ОВЗ как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья: - формирование профессиональной команды научно-преподавательского состава, супервизоров, консультантов, экспертов, добровольцев, - проведение обучающих семинаров-тренингов для профессионального сообщества стажировочных площадок по формированию командного стиля деятельности, формированию мотивации к разработке и реализации комплекса мер по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, модернизации учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательных программ для детей названной категории, по формированию толерантного отношения к детям-инвалидам, в том числе с тяжелыми нарушениями речи, обеспечению подготовки и повышению квалификации руководящих, педагогических работников, специалистов образовательных учреждений, психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения детей с ОВЗ как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение, - разработка модульных образовательных программ курсов повышения квалификации, обучающих семинаров на интерактивной основе в очной и дистанционной форме по темам - организация курсов повышения квалификации, обучающих семинаров на интерактивной основе в очной и дистанционной форме. - проведение межрегиональной научно-практической конференции «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья: новые подходы и перспективы развития» | в течение года Декабрь 2012 |
| 2013год | Формирование и реализация плана развития сети образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями речи, детей-инвалидов: - подготовка нормативной и правовой базы по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для образовательных учреждений общего типа и специальных (коррекционных) - проведение межведомственных семинаров-совещаний для представителей органов исполнительной власти, руководителей органов управления образованием, администраций образовательных учреждений общей и специальной направленности | в течение года ежеквартально |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов: - развитие сети стажировочных площадок на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений всех видов, специализирующихся на нарушениях речевого компонента в общей структуре дефекта, - продолжение проведения ремонтно-строительных работ по оборудованию стажировочных площадок (косметический ремонт служебных помещений, монтаж, наладка, установка специализированного оборудования и др.), - подготовка аналитических материалов по итогам деятельности стажировочной площадки - центра социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» | в течение года |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению инновационных моделей профессиональной ориентации и профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, по востребованным на рынке труда профессиям: - коррекция, развитие и социализация детей с тяжелыми нарушениями речи на индивидуальных и групповых занятиях с использованием специализированных учебных комплексов и компьютерного оборудования, на внеучебных занятиях (в театральной студии «Эксперимент», в мастерских - «Мастерской по лепке и живописи», «Мастерской по бумажному моделированию», «Мастерской по изготовлению свечей», «Мастерской по валянию, плетению, ткачеству», «Мастерской по гончарному делу и керамике» и др. с обучающим сопровождением педагогических работников, родителей, добровольцев), - отбор добровольцев для прохождения образовательных программ практикоориентированных обучающих семинаров, таких как «Создание мобильных мастерских для детей с ОВЗ, в том числе имеющих сложный дефект, по освоению доступных профессионально-трудовых навыков» и работы в мастерских, - проведение коуч-сессий для команды добровольцев, оперативное консультирование родителей, педагогических работников (руководителей, педагогов, специалистов комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения) | в течение года ежеквартально |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам: - поддержка интернет-сайта базовой стажировочной площадки - центра социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг», - освещение хода реализации основных мероприятий в средствах массовой информации, - разработка информационно-методического сборника по вопросам коррекции, развития, социализации детей с ОВЗ для педагогических работников (руководителей, педагогов, специалистов комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения), родителей, добровольцев «Я все могу!», - проведение методических выставок учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, выставок работ детей с ОВЗ, посещающих занятия в мастерских, просмотр театральных постановок с участием детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями речи, - проведение семинара-совещания для руководителей благотворительных фондов, общественных организаций, действующих в сфере поддержки и сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, руководителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений по вопросам внедрения новых моделей социальной реабилитации, формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим сложный дефект, и трансляции опыта в районы и города Чувашской Республики | в течение года ноябрь 2013г. |
|  | Обеспечение подготовки и повышения квалификации руководящих, педагогических работников и специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения детей с ОВЗ - формирование профессиональной команды научно-преподавательского состава, супервизоров, консультантов, экспертов, добровольцев, - проведение обучающих семинаров-тренингов для профессионального сообщества стажировочных площадок по формированию командного стиля деятельности, формированию мотивации к разработке и реализации комплекса мер по внедрению инновационных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, модернизации учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательных программ для детей названной категории, по формированию толерантного отношения к детям-инвалидам, в том числе с тяжелыми нарушениями речи, обеспечению подготовки и повышению квалификации руководящих, педагогических работников, специалистов образовательных учреждений, психолого-медико-педагогических комиссий для организации обучения детей с ОВЗ как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных, осуществляющих интегрированное обучение, - разработка модульных образовательных программ курсов повышения квалификации, обучающих семинаров на интерактивной основе в очной и дистанционной форме по темам - организация курсов повышения квалификации, обучающих семинаров на интерактивной основе в очной и дистанционной форме. - проведение межрегиональной научно-практической конференции «Внедрение инклюзивных образовательных моделей» | в течение года Декабрь 2013 |