Информация о ходе реализации

Комплексного проекта модернизации образования

в Чувашской Республике в 2008 году

(на комиссию по реализации нацпроектов)

Чувашская Республика участвует в реализации Комплексного проекта модернизации образования с 2007 года, когда она стала одним из победителей конкурса на получение субсидий из федерального бюджета. В 2007 и 2008 гг. между  Федеральным агентством по образованию и Кабинетом Министров Чувашской Республики были подписаны соглашения о предоставлении Чувашской Республике субсидий на внедрение КПМО.

На реализацию КПМО в 2007-2008 гг. было выделено из федерального бюджета 418 621,3 тыс. рублей (2007 год - 209 872,2 тыс. руб.; 2008 год – 208 749,1 тыс.руб.) и из республиканского бюджета  946 110,0 тыс. рублей (2007 год – 313 390,0 тыс.руб.; 2008 год – 632 720,0 тыс.руб.).

Федеральные средства были направлены на:

| № п/п | Направление расходования | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб | % | тыс.руб | % |
| 1 | модернизация материально-технической учебной базы общеобразовательных учреждений, в.т.ч. | 91 274,221 | 43,20 | 167 100,000 | 80,10 |
| 1.1 | - учебное оборудование - компьютерное оборудование | 1990,036 9348,27 |  | 81 094,600 30 298,5 |  |
| 1.2 | закупку мебели | 17 441,585 |  | 27 700,000 |  |
| 1.3 | оборудование для столовых | 32 999,889 |  | 3 000,000 |  |
| 1.4 | приобретение учебной и справочно-информационной литературы | 25 628,441 |  | 22 500,000 |  |
| 1.5 | приобретение автотранспорта для общеобразовательных учреждений | 3866,000 |  | 2 500,000 |  |
| 2 | ремонт общеобразовательных учреждений | 116 472,200 | 55,50 | 35 382,000 | 16,92 |
| 3 | повышение квалификации работников образования и др.услуги | 2 152,779 | 1,30 | 6 349,100 | 2,98 |
|  | Итого: | 209 872,2 |  | 208 749,1 |  |

Республиканские средства были направлены на:

| № п/п | Направление расходования | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб | % | тыс.руб | % |
| 1 | модернизацию материально-технической учебной базы общеобразовательных учреждений, в.т.ч. | 68 092,9 | 21,67 | 99 460,0 | 15,68 |
| 1.1 | закупка: учебного оборудования компьютерное оборудование | 41 982,9 5 000,0 |  | 78 060,0 3 900 |  |
| 1.2 | закупку мебели | - |  | - |  |
| 1.3 | оборудование для столовых | 2 300 |  | - |  |
| 1.4 | приобретение учебной и справочно-информационной литературы | 8 000,0 |  | 17 500,0 |  |
| 1.5 | приобретение автотранспорта для общеобразовательных учреждений | 10 810,0 |  | - |  |
| 2 | ремонт общеобразовательных учреждений | 34 640,2 | 11,1 | 90 400,0 | 14,29 |
| 3 | повышение квалификации работников образования и др.услуги | 99,0 | 0,03 | 860,0 | 0,13 |
| 4 | внедрение НСОТ, НПФ | 210 557,9 | 67,2 | 442 000,0 | 69,9 |
|  | Итого: | 313 390,0 |  | 632 720,0 |  |

Средства субсидии в 2007 и 2008 гг. освоены полностью.

Основные направления КПМО в Чувашской Республике следующие:

- Развитие принципа нормативного подушевого финансирования (НПФ).

- Развитие региональной системы оценки качества образования.

- Развитие сети образовательных учреждений: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

- Расширение общественного участия в управлении образованием.

- Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ).

Контроль реализации КПМО осуществляется через систему индикаторов по всем направлениям реализации проекта. Кроме этого, создана и действует уникальная система электронного мониторинга на сайте www.kpmo.ru, которая позволяет в реальном времени отслеживать пошаговые изменения, происходящие в регионах (принятие нормативно-правовой базы и достижение обязательств субъектами РФ).

По оценке федеральных экспертов, Чувашская Республика занимает особое место в организации электронного мониторинга. Данные, предоставляемые на региональный уровень точные, выставляются в срок, демонстрируется очень высокое качество работы. Стратегия работы выражается в том, что основной (и окончательный) контроль над ходом реализации проекта отдан на муниципальный уровень, а учреждения участвуют в отчетном (бумажном, а не электронном) формате.

Активное использование интернет -технологий обеспечивают оперативность доступность информации как внутри системы образования, так и вне ее. На сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики открыты баннеры КПМО, на которых размещена нормативная правовая, методическая  информация. Для интерактивного общения с населением открыт форум, работает «гостевая книга». Аналогичные структуры сайтов имеются в муниципальных органах управления образованием и школах. За 2 года только сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики посетило более 2,3 млн.человек.

Из пяти направлений, по которым реализуется КПМО, четыре не являются новыми для  Чувашской Республики.

1. Введение нормативного подушевого финансирования (НПФ). Общеобразовательные учреждения республики начиная с 2001 года финансируются по подушевому принципу, что позволило перейти от финансирования учреждений к финансированию потребителей образовательных услуг и стало реальной гарантией финансового обеспечения каждого ученика на получение качественных образовательных услуг независимо от места проживания.

Перевод общеобразовательных учреждений на НПФ повлек оптимизацию сети общеобразовательных учреждений. В результате, несмотря на ежегодное снижение численности обучающихся по демографическим причинам, такие показатели как «Наполняемость классов», «Численность учащихся на 1 учителя» в Чувашской Республике остались на уровне  2003 года.

Благодаря введению нормативного подушевого финансирования формируется конкурентная среда между образовательными учреждениями, увеличивается их мотивация к повышению качества и доступности предоставляемых услуг. Введение НПФ наряду с повышением финансово-хозяйственной самостоятельности школ позволяет директорам более эффективно решать вопросы планирования и ведения хозяйственной деятельности в условиях увеличения их ответственности за ее результат. Плохо работать становится невыгодно и с экономической точки зрения, что создает дополнительный стимул повышать качество предоставляемых услуг. Так как опыт НПФ общеобразовательных учреждений оказался позитивным, к настоящему времени нормативное финансирование введено в сфере начального профессионального (с 2006 года) и дошкольного (с 2007 года) образования. В ближайшем будущем планируется перевести на нормативное бюджетное финансирование школы - интернаты и детские дома, учреждения дополнительного образования, в также учреждения среднего профессионального образования.

Из-за существующей и необходимой пока системы поправочных коэффициентов к нормативу подушевого финансирования по-прежнему остается разница в фактических расходах на 1 учащегося, что требует уменьшения разницы в величине нормативов для сельских и городских школ и дальнейшего сокращения количества поправочных коэффициентов.

Норматив на реализацию государственного стандарта общего образования, помимо средств на заработную плату,  включает средства на учебные расходы, то есть на материальное обеспечение образовательного процесса. В 2008 году доля учебных расходов составляет 8 процентов (2007 – 6,2%).

Все показатели по данному направлению в Чувашской Республике выполняются или перевыполняются:

Несомненно, что остаются и проблемы в ходе реализации КПМО – недостаточная федеральная нормативная правовая база, отсутствие федеральных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности образовательных программ.

2. Развитие сети образовательных учреждений: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства планомерно проводится с 2002 года, как одно из необходимых условий достижения нового современного качества общего образования. За эти годы в республике реструктуризировано 340 общеобразовательных учреждений.

На 1 сентября 2008 года сеть школ представлена 525 школами (в 2007-2008 уч.году – 542 школы, т.е. в соответствии с муниципальными программами реструктуризации сети общеобразовательных учреждений 18 школ реструктурировано). В их число входит 138 базовых школ, 31социокультурный центр, 34 объединения начальная школа - детский сад.

Наполняемость школ на протяжении нескольких последних школ остается стабильной: 2006 год – 259,5 человек (город – 611, село – 158,9); 2007 год – 251,2 человек (город - 576,2, село – 153,5); 2008 год – 248,8 человек (город - 593,3, село – 148,8).

Важный показатель по данному направлению – «Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса». Обязательство на 2008 год – 76,0 процентов. Фактическое выполнение – 78,46 процента. Динамика по сравнению с 2007 годом – увеличение показателя на 27,06 процента (2007 – 51,4 %). Положительная динамика достигнута благодаря грамотному планированию распределения средств федеральной субсидии. На модернизацию материально-технической базы направлено 80,10% средств федеральной субсидии (в 2007 году – 43,2%). Наибольший успех в создании современных условий для осуществления образовательного процесса достигнут в городах Шумерля, Чебоксары,  Новочебоксарск, Янтиковском, Ядринском и Чебоксарском районах.  Необходимо активизировать работу по данному направлению в Моргаушском, Канашском, Батыревском районах.

Оптимизация сети школ наряду способствует повышению эффективности бюджетных вложений в систему образования. Так, несмотря на демографический спад, наполняемость классов (что является одним из основных показателей результативности КПМО) в течение ряда лет в среднем остается стабильной и составляет 19,7 - 19,8 (в 2008 г – 19,5). В 2008/2009 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом произошло сокращение количества обучающихся на  6217 чел., что составляет 4,6 процента, в т.ч. по селу – 6,2 процента, по городу – 3,2 процента. Если бы не введение НПФ и реструктуризация сети школ, то, учитывая, что с 2000 года численность учащихся в школах республики сократилась более чем на 30%, наполняемость школ и классов были бы значительно ниже, а это потребовало бы существенного, но непродуктивного увеличения бюджетных расходов (более чем на 235,3 млн. за  два последних года).

Органы управления образованием городов и районов Чувашской Республики проводят работу по контролю наполняемости. В Аликовском, Вурнарском, Красночетайском, Урмарском и Чебоксарской районах наполняемость классов составляет 16,5 – 17 человек, тогда как в Алатырском и Ядринском районах -  менее 14 человек. Несмотря на проведенную работу по оптимизации сети школ, достижение показателя наполняемости классов в сельской местности, остается невыполненным. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 860 выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам производится из расчета 1000 руб. за класс наполняемостью  14 чел. и более для сельской местности. В республике средняя наполняемость классов в сельской местности превышает расчетный показатель, предусмотренный вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации. В связи с этим на 2009 год целесообразно пересмотреть обязательства по показателю средней наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах 14 чел.

В целях обеспечения доступности к получению качественного образования 314 автобусов  ежедневно перевозят более 13 тыс. учащихся из 900 деревень.

Таким образом, по данному направлению выполняются все показатели, кроме показателя 4.3

3. Создание республиканской системы оценки качества образования (РСОКО).

Повышение качества образования -  это главная  цель комплексного проекта модернизации образования. С этой целью в Чувашской Республике создана многоуровневая республиканская система оценки качества образования (РСОКО).

С 2001 года введен единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников средних школ, а с 2006 года – единый муниципальный экзамен для выпускников 9-х классов. В текущем году выпускники сдавали ЕГЭ по 12 предметам. Важным показателем повышения доступности качественного образования является то, что результаты ЕГЭ у выпускников сельских базовых школ сравнялись с результатами ЕГЭ городских школьников. Кроме того, ежегодно возрастает доля сельских школьников, поступающих в ВУЗы, в том числе в престижные университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, других городов. В 2008 году 57,0 процентов выпускников сельских школ поступили в ВУЗы (в 2007 году – 50,6%, в 2006 – 45,2%). Всего же в 2008 году в ВУЗы поступили 69,5 процентов выпускников школ Чувашской Республики (в 2007 году – 66,1%, в 2006 – 62%).

В целом по республике результаты ЕГЭ-2008  по всем предметам  лучше общероссийских показателей.

Один из показателей успешной реализации КПМО - увеличение количества выпускников школ, сдающих 3 и более экзаменов в форме ЕГЭ, что также направлено на повышение доступности образования. В  2007-2008 уч.году ЕГЭ по трем и более предметам сдавало 54,45% выпускников (в 2006-2007 уч.году – 45,63%). В целях контроля за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в  2008 году 100 процентов пунктов проведения экзаменов были охвачены общественными наблюдателями.

ЕГЭ стал индикатором оценки не только качества образования, но и целого ряда других направлений деятельности, связанных с качеством, например, - эффективности вложенных ресурсов. Сегодня мы знаем стоимость одного балла ЕГЭ в обычной и базовой школе, городской и сельской, зависимость результатов ЕГЭ от наполняемости класса, квалификации и даже возраста учителя. Как видно на диаграмме, результаты ЕГЭ в крупных школах существенно выше, чем в маленьких, и, что особенно значимо, – результаты выпускников сельских ресурсных центров выше результатов выпускников обычных городских школ.

В 2008 году в 9 классах проводились экзамены в новой форме по алгебре, русскому языку и чувашскому языку (в обязательном порядке) и по физике, биологии (по выбору). Экзамены проводились с участием территориальных экзаменационных комиссий, утвержденных приказом Минобразования Чувашии. Разработана и утверждена соответствующая нормативная правовая база для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников девятых классов. В целом, из итогов экзаменационных испытаний следует, что школы республики успешно готовят выпускников для продолжения обучения в профессиональной школе – 97 процентов выпускников поступают учиться в профессиональные учреждения (в т.ч. 31 % - НПО, СПО; 65 % - ВПО).

Еще одним традиционным показателем качества являются результаты участия школьников на различных интеллектуальных конкурсах, состязаниях. Последние годы в республике целенаправленно создается многоуровневая система развития одаренных и талантливых детей. Развитию юных талантов способствует сеть инновационных образовательных учреждений, интеллектуальные и творческие конкурсы различных уровней, индивидуальные программы сопровождения талантов, курирование их ведущими учеными и педагогами республики, в том числе в дистанционной форме, профильные смены в лагерях, государственная поддержка и многое другое. Ежегодно растет число участников олимпиад на школьном, муниципальном и республиканском уровнях. В 2008 году каждый третий старшеклассник участвовал в различных интеллектуальных состязаниях, 36 - стали победителями и призерами по 16 предметам (в 2007 году – 28, в 2006 году – 18, в 2005 году – 10).

Достижения школьников заносятся в «Портфолио ученика». Это еще один проект, который реализуется в Чувашии на протяжении нескольких последних лет. В настоящее время идет его внедрение в практику работы всех образовательных учреждений республики, а к 2012 году появится ещё одна форма оценки качества образования - регулярная промежуточная оценка качества по единым материалам. К 2015 году будет создана единая добровольная цифровая система учета образовательных достижений школьников с обозначением в документах об образовании позиции об оценке внеучебной деятельности выпускника.

В целях обеспечения равного доступа учащихся к качественному образованию, расширения возможностей их социализации особое внимание уделяется организации профильного обучения.	В 2008 году все учащиеся девятых классов (100%) проходят предпрофильную подготовку, 86,6 % учащихся 10-11 классов охвачены профильным обучением по 12 профилям по различным моделям (в 2007 году – 72,4 %).

Современное образование нуждается и в современных педагогических кадрах. Квалифицированные педагоги – это реальная сила качественного обновления наших школ. В образовательных учреждениях введена система портфолио учителя, второй год аттестация педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений проходит по новым вариативным формам и процедуре проведения аттестации: учителя сдают единый государственный экзамен по своему предмету, проходят тестирование на IТ-компетенцию, проверяется их умение создавать и использовать цифровые образовательные ресурсы.

Ключевыми при оценке качества образовательного процесса являются процедуры лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений. Приказом Минобразования Чувашии от 09.11.2007 г. № 1200 утвержден административный регламент по предоставлению государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности в области дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного образования». В процедуре лицензирования и аттестации активное участие принимают органы государственно-общественного управления.

С 1 января в структуре Министерства образования и молодежной политики создается управление по надзору и контролю в сфере образования, цель деятельности которого надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования; контроль качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников по всем реализуемым ими образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, за исключением образовательных учреждений федерального подчинения, а также дополнительного образования детей; лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений.

Последнее десятилетие активной деятельности по модернизации образования в Чувашской Республике принесло свои плоды. Достижения наших ребят подтверждаются и результатами участия в международных исследованиях качества образования. В 2006 году в исследованиях PIRLS учащиеся 4-х классов школ  республики показали самые высокие результаты качества чтения и понимания текста. По предварительным данным, участие в прошлом году школьников этой возрастной группы в исследованиях TIMSS по изучению естественнонаучной грамотности и 11-классников по физико-математической грамотности тоже было очень успешным – школьники Чувашии справились с тестами гораздо лучше, чем в среднем по России. За этими достижениями – напряженный труд всех работников образования: от управленца до методистов и педагогов, это результат активного использования современных педагогических технологий, посредством которых достигается не просто заучивание алгоритмов, запоминание информации, а формируются  так необходимые сегодня навыки анализа и понимания, решения любых жизненных ситуаций.

Все показатели по данному направлению выполняются и перевыполняются.

4. Формирование государственно-общественной системы управления образованием. КПМО дополнительно инициировал активность общественных формирований. В настоящее время в республике сделаны существенные шаги на пути к обеспечению участия общественности в управлении образовательными учреждениями. В начале 2008 года завершился республиканский эксперимент по внедрению различных форм государственно-общественного управления образованием. Созданы республиканский Союз попечителей образования, Ассоциация руководителей образовательных учреждений, Ассоциация учителей, муниципальные общественные советы (во всех 26 муниципальных районах и городских округах). Во всех школах сформированы органы государственно-общественного управления (ГОУ), обладающие комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

По состоянию на 1 декабря 2008 года 100 процентов школ разместили публичные отчеты на сайтах (обязательство - 84,5 %), 100 процентов школ регулярно обновляют  сайт (план - 80,0 %), где отражается учебная и внеучебная деятельность общеобразовательного учреждения. Таким образом, все показатели по данному направлению перевыполнены, хотя надо усилить контроль за выполнением обязательств по размещению публичных отчетов в Ибресинском и Цивильском районах (по две школы разместили отчеты только в октябре месяце) и обновлению сайтов в Ибресинском, Канашском и Цивильском районах).

Благодаря реализации данного направления повысилась открытость системы образования, повышается ответственность педагогов и руководителей образовательных учреждений за конечные результаты деятельности: качество образования, эффективность расходования бюджетных средств.

5. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования (НСОТ) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики было обязательным условием получения федеральной субсидии. НСОТ обеспечивает взаимосвязь заработной платы с качеством труда, нормирование и «прозрачный» учет в оплате труда всех видов деятельности учителей, участие общественных органов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и т.д.

Номинальная среднемесячная заработная плата учителей на 1 декабря 2008 года составляет 9150 руб. Фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений с сентября 2007 года состоит из базовой и стимулирующей частей. Во всех школах введена стимулирующая часть фонда оплаты труда для всех работников, размер которой зависит от эффективности и качества работы. Стимулирующий фонд в 2007/2008 учебном году составлял 10% от общего фонда оплаты труда работников школы, с сентября 2008 года он увеличился до 20%. Качество и результативность труда работников определяются на основании выполнения утверждённых школой критериев и показателей. Стимулирующий фонд распределяется с участием органов государственно-общественного управления образованием. За период с сентября 2007 г. по август 2008 г. на выплаты из стимулирующей части ФОТ направлено более 150 млн. рублей. Средний размер стимулирующих надбавок учителям составляет более 1200 рублей в месяц, а у ряда учителей, набравших наибольшее количество баллов по разработанным школами показателям, ежемесячные стимулирующие надбавки к базовой части заработной платы составляют 3000 руб. и более.

В 30 инновационных школах, представляющих все муниципальные органы управления образованием Чувашской Республики и имеющих лучший рейтинг по результатам конкурсного отбора на гранты Президента Российской Федерации и Президента Чувашской Республики в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в экспериментальном режиме апробируется НСОТ педагогических и руководящих   работников по полной схеме. Для учителей введена 36-часовая рабочая неделя (аудиторная и внеаудиторная занятость); должностные оклады установлены исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Чувашии, а также уровня образования, педагогического стажа и квалификационной категории. Средняя заработная плата в этих школах колеблется от 14 до 19 тысяч рублей.

Мониторинг введения НСОТ в 30-ти школах дал возможность проанализировать изменения в результативности работы школ и влияния НСОТ на качество образования. При исследовании учитывались такие аспекты как качество результатов, качество условий, качество управления (систему институциализации государственно - общественного управления) образованием как основные показатели изменений. В целом, работа школ в инновационном режиме в условиях НСОТ показала позитивные результаты по изменению качества образования. По всем аспектам выявлены положительные результаты с положительной динамикой увеличения. Наилучшие результаты достигнуты в Красночетайской, Шемуршинской, Аликовской и Напольновской СОШ Порецкого района.

По первому блоку «Качество знаний» улучшились результаты по качеству обученности на всех ступенях обучения, по итоговой аттестации по русскому языку (ЕГЭ), по русскому языку и математике по ЕМЭ, по участникам олимпиад, конкурсов, НПК и т.д. Увеличилась и доля детей, поступающих в вузы на бюджетной основе. Некоторые школы, кроме традиционных видов контроля вводят разные виды мониторинга качества знаний. Необходимо отметить увеличение на порядок количества участников предметных олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов, фестивалей, хотя эффективность участия желает быть лучшей.

По второму блоку «Общедоступность общего образования» наблюдается увеличение количества профилей в школах и охват детей профильным обучением и предпрофильной подготовкой, расширяется, хотя и незначительно, спектр форм обучения, в том числе сетевое взаимодействие школ, появилась форма экстерната.

По третьему блоку «Качество условий» наблюдается положительная динамика по улучшению современных условий в школах для получения качественного образования. Так все школы работают в инновационном режиме, увеличилось количество автоматизированных рабочих мест учителя (239 – 2007 г; 345 – 2008 г). Намного улучшились санитарно-бытовые условия, обеспеченность учебно-методическими комплектами. Изменилась в качественно лучшую сторону и работа педагогов: увеличивается количество использования ИКТ и современных образовательных технологий (2007 – 53,77%; 2008 – 61,13%), имеются портфолио у всех субъектов образовательного процесса (2007 год – 96,55%; 2008 – 100%). Контроль приобретает мониторинговую направленность для отслеживания реальных качественных изменений, происходящих в школе, которая при помощи сайтов и Интернета стала более открытой и ее деятельность более прозрачной. Происходит увеличение количества педагогов с высшей категорией (2007 -= 20,99%; 2008 – 25.19%) и увеличивается доля учителей, повышающих свою квалификацию, в частности в пределах республики 2007 – 32,66%; 2008 – 50,04%).

Институциализировалась работа органов государственно-общественного управления, расширился спектр их влияния на управление школой.

Таким образом, НСОТ положительно повлияла на изменение качества образования в образовательных учреждениях.

В сентябре – октябре 2008 года было проведено социологическое исследование «Оценка уровня удовлетворенности качеством образования в Чувашской Республике». В ходе исследований, в числе прочего, изучалась и степень удовлетворенности педагогических работников введением НСОТ. В основном все опрошенные удовлетворены введением НСОТ. Учителей неудовлетворенных новой системой оплаты труда в городе 1,7%, в селе 6%. Более высокий уровень неудовлетворенности системой оплаты труда учителями сельской местности объясняется, по-видимому, отменой некоторых льгот, которые сельские учителя получали в условиях плановой экономики.

На введение НСОТ выделено из республиканского бюджета Чувашской Республики дополнительные средства в объеме 729 300, 000 тыс. руб., в т.ч. в связи с повышением оплаты труда с 1 февраля 2008 года на 14% и с 1 сентября года на 9,5%.

Все показатели по данному направлению выполнены.

КПМО послужил эффективным ресурсом для современной организации труда педагога, управленца, учащегося, заложен  фундамент для превращения его в постоянную потребность. Руководители образовательных учреждений учатся своевременно и грамотно осваивать средства, используют при этом навыки взаимодействия с финансовыми структурами, приобретенные в результате  внедрения НПФ и экономической самостоятельности.

Таким образом, КПМО в Чувашской Республике стал одним из инструментов управления результатами, позволяющим перевести внедрение инноваций в регулярный режим и способствующим дальнейшим положительным системным эффектам. Реализация всех направлений КПМО в комплексе позволяет достичь главной цели, стоящей перед отраслью - повышения доступности качественного образования.

Предложения:

- продолжить дальнейшую работу по реализации комплексного проекта модернизации образования в Чувашской Республике;

- учесть итоги работы администрациям городов и районов Чувашской Республики по реализации КПМО в 2008 году при  распределении объемов федеральных субсидий.

- рекомендовать администрациям городов и районов Чувашской Республики активизировать сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями для эффективной реализации КПМО и апробации лучших практик.